## 質疑表
質疑・課題 | [8 empty] | 回答・対応
No. | 関連 No. | 優先度 | 関連資料 | 内容 | 起票日 | 起票者 | カテゴリ | 状況 | 内容 | 回答・対応日 | 回答・対応者
1 | ‐ | 中 | 次期CADシステム構築 | > 2D CADをAdvance CAD の Windows10 サポート終了と > 新PLM 対応を目的にAuto CAD へ移行する。 「現在の運用フロー」と「新PLMへ移行する運用フロー」があれば、頂きたいです。 理由：ソフトキューブの作業範疇は、AdvanceCAD →AutoCADと考えておりますが、 全体が見えていないと、 的を外した改修範囲の提案をしてしまいそうで、 確認させて頂きました。 | 2022-06-20 | SC上原 | 質疑 | 済み | 新PLMへの運用フローは現在無しで年末に向けて作成中 現在 CADファイルはサーバ上に一括管理 データべースには値などの情報が入っている。 CADファイルがローカルPCに入っている訳では無い 新PLM AutoCADのファイル、PLMの中に保管 input/outputなど行う | 2022-06-29 | 島津様
2 | ‐ | 中 | ‐ | 以前ちらっとお伺いしたかもしれませんが、SQLサーバーをお使いでしたでしょうか。 また、DBの仕様書（テーブル構成等）は無い状態でしょうか？ →また、円弧配列刻印文字系の操作が出来ないので、環境を構築したいと考えております。 2022/7/13 円配配列に関係するもののみ受領 | 2022-06-20 | SC上原 | 質疑 | 対応中 | DBの仕様書（テーブル構成等） →調査中 まずは円弧配列 SQLサーバーのテーブル構成出力（SCからご連絡） 使用バージョンはSQLサーバー2008
3 | ‐ | 中 | ‐ | 以前前任者が対応していたときにメニューの英語化を行ったようなのですが、 今回、AutoCADに移行するにあたり、メニューの多言語化は必要でしょうか？ | 2022-06-20 | SC上原 | 質疑 | 済み | 英語オンリーで進める。 | 2022-06-29 | 島津様
4 | ‐ | 中 | GM0000.cpp | Ubr_GMSearchメソッド（GM0000.cppの364行目）の処理タイトルで「原始文字 検索」となっていますが、「原始文字」とはどのような文字種を指していますのでしょうか。 | 2022-06-27 | SC上原 | 質疑 | 済み | 原始文字＝AとかBとか一つの文字 W,Hなど管理 ABC＝編集文字 繋げた状態のW,Hなど管理 | 2022-06-29 | 島津様
5 | ‐ | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書_REV05.docx | １．図面にあるマーク類を変更するとマークと相当するスペック情報などを自動的に更新・反映させる機能を追加 とありますが、今一度内容をお聞きしても良いでしょうか。 | 2022-06-29 | SC上原 | 質疑 | 起票 | 解説用の資料を提供頂く | 2022-06-29
6 |  | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書_REV05.docx | ラベリングの配置は事前に刻印文字等の呼び出し（＝VB画面でのSQL連携）が必要という認識で良いでしょうか。 または、前述の操作をしていない場合でもデフォルト値で配置可能でしょうか。 | 2022-06-29 | SC上原 | 質疑 | 済み | 必ずDBに繋ぐ必要あり | 2022-06-29 | 島津様
7 |  | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書_REV05.docx | VB画面が使用しているヘルプファイル「Brand.hlp」を頂くことは可能でしょうか。 ヘルプファイルの保存場所は設定ファイル「(ACAD.SETの保存フォルダ)\BR_Set.ini」内の「Help_File」で設定されている場所にあります。 | 2022-06-29 | SC上原 | 質疑 | 済み | 「Help_File」は現在存在しない SCでも確認 | 2022-06-29 | 島津様
8 |  | 低 | 業務の順番 | 業務の順番が、カスタム仕様書の番号順で行われているか 例えば、②パタ研→④面積変動→⑤パターン面積変動解析みたいにしているのか、または順不同で④→⑤→②のようにしているのか | 2022-06-29 | SC上原 | 質疑 | 済み | 基本的に順番は無い 順番がもしあるならご連絡頂く | 2022-06-29 | 島津様
9 |  | 中 | 変換方法 | C＋はC#のコードに変換する マクロファイルもC#のコードに変換して良いか （VisualStudioなどのコンパイラが無くても、社内で編集できるようにマクロの形式に拘りあり？） | 2022-07-06 | SC上原 | 質疑 | 済み | 社内でマクロのまま編集することはない C＃で良い | 2022-07-13 | 武市様
10 |  | 中 | 入力データ提供のお願い | パタ研の機能を使用するにあたり、 （社外送付用）操作マニュアル（パタ検）.doc の中に以下の準備が必要と書かれています。 この元図を頂くことは可能でしょうか？ | 2022-07-06 | SC上原 | 質疑 | 済み | 2022/7/8 データ受領済、パタ検に関してレクチャーの依頼 2022/7/29 レクチャー頂きました、ありがとうございました。 | 2022-07-29 | 島津様
11 |  | 中 | ④_面積変動_カスタム仕様_REV03.docx | ④ 面積変動のパターン形状の前準備で作成する「ピッチ個数の配列表」に使用される「ピッチ個数情報」のCSVファイルの入手を希望いたします。 | 2022-07-08 | SC平 | 質疑 | 対応中 | 2022/7/29 データ提供依頼中 インプットとアウトプットのデータ
12 | - | 中 | ④_面積変動_カスタム仕様_REV03.docx | 10ページの「接地形状が全部（ALL）のタイプ」の場合の「接地形状切り出し図」に示されている上、中、下の絵はそれぞれどの部分の形状を表していますでしょうか。 別紙「No6、No7」シートの左側の図になります。 | 2022-07-12 | SC平 | 質疑 | 済み | レクチャー時に確認予定 2022/7/29 レクチャー頂きました、ありがとうございました。 | 2022-07-29 | 島津様
13 | - | 中 | ④_面積変動_カスタム仕様_REV03.docx | No.6の質問の続きですが、仮に中の絵がタイヤ全体の接地面を表している場合の質問です。 接地形状の選択（全部／片側／下側）を行った場合のタイヤ接地面は、「別紙「No6、No7」シートの右側の図」のようになりますでしょうか。 | 2022-07-12 | SC平 | 質疑 | 済み | レクチャー時に確認予定 2022/7/29 レクチャー頂きました、ありがとうございました。 | 2022-07-29 | 島津様
14 |  | 中 | ③TM登録 | カスタム仕様書10ページ目の「① 事前準備 （形状準備）」は手作業で作成したデータでしょうか。 | 2022-07-11 | SC山本 | 質疑 | 済み | そうです。 | 2022-07-13 | 島津様
15 |  | 中 | ③TM登録 | カスタム仕様書12ページ目の「③ フレックス・ライン定義」でフレックスラインを図示している画像の左側の方が事前準備の形状と違うのはフレックスラインの説明の為であって、実際の操作で選択するのは事前準備の形状という認識で問題ないでしょうか。 | 2022-07-13 | SC山本 | 質疑 | 済み | そうです。 | 2022-07-13 | 島津様
16 |  | 中 | ③TM登録 | 改良要望の18～19ページ分の内容は、 19ページの末尾の「TM登録をしないと。セクターやサイドプレート作図のマクロが流れない、登録できているか確認する際に、問題がある。」とその直前までのものでそれぞれ別の改良内容という認識でよろしいでしょうか。 | 2022-07-13 | SC山本 | 質疑 | 済み | そうです。 ※もう少し詳細を記載すべきかも（島津様） | 2022-07-13 | 島津様
17 |  | 中 |  | saiban.exeはTOYOTIRE様ソースお持ちでしょうか。 SCはVB6版のみ所持、.NET版があるはず・・ |  |  | 質疑 | 済み | 2022/7/27 データ提供依頼中 2022/8/ 受領済 | 2022-08-01 | 武市様
18 |  | 中 |  | バルーン機能はAutoCADMechanicalのみの機能となりますが、導入は通常のAutoCADのままでよろしいでしょうか。 ※「No.18 バルーンについて」シートを参照 （備考） 通常のAutoCADの場合、見た目だけであれば、下記のいずれかの方法で手動操作で作図できることは確認出来ている。 ・引出線、円、テキストを組み合わせる ・引出線のスタイル設定を追加する。 | 2022-07-27 | SC山本 | 質疑 | 済み | 通常のAutoCADで行う | 2022-07-27 | 島津様
19 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 26ページの「刻印文字登録」画面で設定する「Font name」と「Font Category1」は、文字のデザイン作成時に設定されているか、もしくは、同画面での登録となるのか何れでしょうか。 | 2022-08-09 | SC平 | 質疑 | 起票
20 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 26ページの「刻印文字登録」画面で設定する「Unit」は、どのような条件で、どのような値を設定すればよろしいでしょうか。 | 2022-08-09 | SC平 | 質疑 | 起票
21 | - | 中 | ⑥C表作成 | 【データ確認／依頼】 C表作成に使用しているテーブル構成をご提供頂くことは可能ですか。 サーバー名：IHDB66 DB名：number テーブル名： ①seiri_no_kanri ・・・ 整理番号管理ﾃｰﾌﾞﾙ名称 ②zumen_no_kanri ・・・ 図面番号管理ﾃｰﾌﾞﾙ名称 ③seiri_no ・・・ 整理番号ﾃｰﾌﾞﾙ名称 ④zumen_no ・・・ 図面番号ﾃｰﾌﾞﾙ名称 ⑤zumen_no2 ・・ ・図面番号ﾃｰﾌﾞﾙ名称(ｵﾌﾟｼｮﾝ付） | 2022-08-09 | SC山本 | 質疑 | 済み | 2022/8/9 受領済 | 2022-08-09 | 武市様
22 | - | 中 | ⑥C表作成 | 【データ確認／依頼】 C表作成機能の元図となるAT-B図面は、以前ご提供頂いた「AT-B-14313-00.MDL」でしょうか。 また、異なる場合は、AT-B図面のサンプルを頂くことは可能でしょうか。 | 2022-08-09 | SC山本 | 質疑 | 起票
23 | - | 中 | ⑥C表作成 | 【操作確認】 「SafetyWarning」のダイアログのテキストボックスの使用方法は下記①、②の認識で問題ないでしょうか。 ①文章の出力順を入力する。 ②入力が有効な項目は全て設定する必要がある。 ※「「SafetyWarning」のダイアログ」シートを参照 | 2022-08-09 | SC山本 | 質疑 | 起票
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## No6、No7
④_面積変動_カスタム仕様_REV03 10ページの【接地形状切出し図…接地形状が全部（ALL）のタイプ】の図
All…閉図形になっているストリング形状
One side…半円上ストリング形状
Bottom side…１／４円ストリング形状

## No.18 バルーンについて
＜AutoCADとMechanicalでの機能の違い＞
AutoCADの注釈メニュー
AutoCADMechanicalの注釈メニュー
引出線とは別にバルーンメニューがある
引出線のみでバルーン
メニューがない

## 「SafetyWarning」のダイアログ
<出力>
<出力>
SAFETY WARNING
SERIOUS IN JULY MAY RESULT FORM:
*TYRE FAILURE DUE TO UNDERINFLATION/OVERLOADING--
FOLLOW OWNER'S MANUAL OR TIRE PLACARD IN VEHICLE:
*EXPLOSION OF TIRE/RIM ASSEMBLY DUE TO IMPROTER MOUNTING--
ONLY SPECIALLY TRAINED PERSONS SHOULD MOOUNT TIRES.
NEVER EXCEED 40 PSI(275KPA) TO SEAT BEADS.
SAFETY WARNING
FOLLOW OWNER'S MANUAL OR TIRE PLACARD IN VEHICLE:
*EXPLOSION OF TIRE/RIM ASSEMBLY DUE TO IMPROTER MOUNTING--
SERIOUS IN JULY MAY RESULT FORM:
*TYRE FAILURE DUE TO UNDERINFLATION/OVERLOADING--
ONLY SPECIALLY TRAINED PERSONS SHOULD MOOUNT TIRES.
NEVER EXCEED 40 PSI(275KPA) TO SEAT BEADS.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(A)=1
(B)=2
(C)=3
(D)=4
(E)=5
(F)=6
(G)=7
を入力した場合
(A)=1
(B)=4
(C)=5
(D)=2
(E)=3
(F)=6
(G)=7
を入力した場合