## 作業報告書
プロジェクト名 | AdvanceCAD⇒AutoCAD移行開発（要件定義）
取引先名 | TOYOTIRE 株式会社
エンドユーザー | 同上 |  |  | 合計時間 | 114 | (H)
NO | 作業日 | 作業者 | 内容 | 成果物 | 時間（H）
1 | 2022-06-15 | 岡田 | ⑥C表作成 メソッドの調査・まとめ |  | 8
2 | 2022-06-16 | 岡田 | ⑥C表作成 メソッド・マクロの調査・まとめ |  | 8
3 | 2022-06-17 | 岡田 | ⑥C表作成 マクロの調査・まとめ ⑧解析用データ変換 マクロの調査・まとめ |  | 8
4 | 2022-06-20 | 岡田 | ⑧解析用データ変換 マクロの調査・まとめ ⑩各種マクロ マクロの調査・まとめ ⑫金型のセクター_サイドプレート作図 マクロの調査・まとめ |  | 4
5 | 2022-06-21 | 岡田 | ⑫金型のセクター_サイドプレート作図 マクロの調査・まとめ |  | 7
6 | 2022-06-22 | 岡田 | ⑫金型のセクター_サイドプレート作図 マクロの調査・まとめ ①円弧配列 メソッド・マクロの調査・まとめ |  | 8
7 | 2022-06-23 | 岡田 | ⑦承認・法規申請図 メソッドの調査・まとめ |  | 6
8 | 2022-06-24 | 岡田 | ⑨マクロの調査・まとめ ⑫マクロの調査・まとめ |  | 8
9 | 2022-06-29 | 岡田 | 定例会議 |  | 1
10 | 2022-07-06 | 岡田 | ⑬マクロの調査・まとめ |  | 5
11 | 2022-07-13 | 岡田 | ⑩⑪工数調査 |  | 4
12 | 2022-07-14 | 岡田 | ⑪工数調査 |  | 8
13 | 2022-07-15 | 岡田 | ⑪⑬工数調査 |  | 8
14 | 2022-07-19 | 岡田 | ⑬工数調査 |  | 8
15 | 2022-07-20 | 岡田 | ⑫工数調査 |  | 8
16 | 2022-07-21 | 岡田 | ⑫工数調査 |  | 3
17 | 2022-07-22 | 岡田 | ⑫工数調査 |  | 3
18 | 2022-07-27 | 岡田 | 定例会議 |  | 1
19 | 2022-09-21 | 岡田 | ATB図面C表作成自動化資料作成 |  | 8
20 | 2022-09-22 | 岡田 | ATB図面C表作成自動化資料作成 |  | 4
21 | 2022-09-26 | 岡田 | 円弧配列C表作成マクロ詳細調査 |  | 6
22 | 2022-09-27 | 岡田 | 円弧配列 マクロ詳細調査 |  | 8
23 | 2022-09-28 | 岡田 | 円弧配列 マクロ詳細調査 |  | 4
24 | 2022-09-29 | 岡田 | 円弧配列C表作成マクロ詳細調査 |  | 8
25
26
作業報告書