## 障害・要望管理表（今後はこちらに起票）
質疑・課題 | [8 empty] | 回答・対応
No. | 関連 No. | 優先度 | 関連資料 | 内容 | 起票日 | 起票者 | カテゴリ | 状況 | 内容 | 回答・対応日 | 回答・対応者
1 | ‐ | 中 | AcadUserソリューション ソースコード | Ubr_BZKeiMakeメソッド（BZ0000.cppの4119行目/4186行目）の処理のコメントで「上型／下型」という文言が出てきますが、「上型／下型」とはどのような事を指していますのでしょうか。 | 2022-06-22 | SC平 | 質疑 | 済み | 恐らくタイヤを2分割した表面と裏面だと思われます。 6分割などで作成すると、PIC2にTop、PIC3にBottomが作成されます。12分割などは表のみ（表裏同じ）なんだと思います。
2 | - | 低 | AcadUserソリューション ソースコード | Ubr_GMSearchメソッド（GM0000.cppの364行目）の処理タイトルで「原始文字 検索」となっていますが、「原始文字」とはどのような文字種を指していますのでしょうか。 | 2022-06-24 | SC平 | 質疑 | 済み | お客様に確認します。 質疑表に転記しました。
3 | - | 低 | ②_パタ検(ボイド測定)_カスタム仕様.docx | 2. 作業の流れと主要機能（旧CAD）の章で「操作マニュアル（パタ検）」のリンク先を参照したいのですが、別途サインインのアカウントが必要でしょうか。 | 2022-06-30 | SC平 | 質疑 | 済み | 共有フォルダより入手しました。 | 2022-07-01 | 平
4 | - | 低 | 操作マニュアル（パタ検）.doc | 「溝（主溝）」の章（P.10）で「閉ストリング」とありますが、編集不可の文字列という意味でしょうか。 | 2022-07-01 | SC平 | 質疑 | 済み | AdvanceCADでは、ストリング＝ポリラインですので、閉じたストリングとは、閉じた多角形だと思います。
5 | - | 中 | ④_面積変動_カスタム仕様_REV03.docx | 「3.2 1）② ピッチ個数の配列表作成」での処理にマクロが使われている場合はマクロ名、あるいはコマンドで処理している場合は、例えば「BRBAS1」のようなコマンド名を教えて頂けませんでしょうか。 | 2022-07-07 | SC平 | 質疑 | 済み | カスタム仕様書_SC理解.xlsxより ④コマンドシート ピッチ個数の配列表作成 PAT_PICHSET.MAC
6 | - | 中 | ④_面積変動_カスタム仕様_REV03.docx | 10ページの「接地形状が全部（ALL）のタイプ」の場合の「接地形状切り出し図」に示されている上、中、下の絵はそれぞれどの部分の形状を表していますでしょうか。 別紙「No6、No7」シートの左側の図になります。 | 2022-07-12 | SC平 | 質疑 | 起票 | 2022/7/29 データ提供依頼中 インプットとアウトプットのデータ
7 | - | 中 | ④_面積変動_カスタム仕様_REV03.docx | No.6の質問の続きですが、仮に中の絵がタイヤ全体の接地面を表している場合の質問です。 接地形状の選択（全部／片側／下側）を行った場合のタイヤ接地面は、「別紙「No6、No7」シートの右側の図」のようになりますでしょうか。 | 2022-07-12 | SC平 | 質疑 | 起票 | 2022/7/29 データ提供依頼中 インプットとアウトプットのデータ
8 | - | 中 | ⑤_位相ズレ解析_カスタム仕様_REV01.docx | 9ページの②全周ピッチでの位相ズレ「コマンドのベース」で 「C.V.(**)」とありますが、ACADメニュー「”Pataken” - “Other”」 から選択できるのは、「C.V.(1 pitch)」と「C.V.(all pcs)」だけとなっております。 「C.V.(**)」と「C.V.(all pcs)」は、同じ扱いとなりますでしょうか。 | 2022-07-15 | SC平 | 質疑 | 起票
9 | - | 中 | ⑤_位相ズレ解析_カスタム仕様_REV01.docx | 10ページの「① 1ピッチでの位相ズレ(面積変動)解析」の表の 「区分」が「1ピッチ」の「動作内容 2」で「Full Width」と記載されていますが、正しくは「Phase check」でよろしいでしょうか。 | 2022-07-19 | SC平 | 質疑 | 起票
10 | - | 中 | ⑤_位相ズレ解析_カスタム仕様_REV01.docx | 23ページの「全周ピッチでの位相ズレ(面積変動)解析」を行う場合の位相のズレ量は、サブダイアログの「パターンの上下形状のズレ量（周方向）」で指定するということでよろしいでしょうか。 | 2022-07-19 | SC平 | 質疑 | 起票
11 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 26ページの「刻印文字登録」画面で設定する「Font name」と「Font Category1」は、文字のデザイン作成時に設定されているか、もしくは、同画面での登録となるのか何れでしょうか。 | 2022-08-09 | SC平 | 質疑 | 済み | 「刻印文字登録」をする際は、「Font name」と「Font Category1」は、デザイングループで決めておいて画面で登録するになります。 「Font name」は、Excel業務表の方で番号習得し、登録時入力 「Font Category1」は、登録時、デザイングループでどれに属するか選択しております。
12 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 26ページの「刻印文字登録」画面で設定する「Unit」は、どのような条件で、どのような値を設定すればよろしいでしょうか。 | 2022-08-09 | SC平 | 質疑 | 済み | 「Unit」は、登録者の部署を示しています。 登録時に入力となります。 MD(モールドデザイン)グループの場合 Mを入力します。
13 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 18ページの「③ ラベリングの各種操作」「・配置」を行った際に表示されるパラメータの内の「Mold flag」は、基準線作成時の両側、片側を示していますのでしょうか。 別紙「No13」シートの図の赤枠部分のパラメータになります。 | 2022-08-22 | SC平 | 質疑 | 起票
14 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 10ページの「① 基本配置設定」に、基準線作成時の両側、片側の選択についての記載がありますが、どのような手順で選択すればよろしいでしょうか。 また、片側を選択した場合のピクチャーは、選択したTopまたはBottomのみのピクチャーが生成されるのでしょうか。 | 2022-08-22 | SC平 | 質疑 | 起票
15 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 12ページの「Mold number」の登録につきまして、画面サンプルにありますように「Type」が「区分2（1桁）+番号」の場合、表示されているデザインでDBの登録されているテンプレートモデル（HE005901）に対して、「Category」と「Number」のテキストBOXで入力された文字に対応する（あらかじめDB登録されている）文字で置換するということでよろしいでしょうか。 | 2022-08-23 | SC平 | 質疑 | 起票
16 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 8ページの表の「呼出」-「編集文字」-「Character search」-「Editing “CH”２」で表示される画面は、1文字の編集文字を呼び出す目的のものでしょうか。 別紙「No16」シートに同画面のキャプチャを表示しています。 | 2022-08-23 | SC平 | 質疑 | 起票
17 | 16 | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 上記No16の続きの質問ですが、別紙「No16」シートの画面で文字を検索する際に緑枠のテキストBOXには「フォント名」を入力しますが、赤枠のテキストBOX（Primitive character code）には、どのような値を設定すればよろしいでしょうか。 | 2022-08-23 | SC平 | 質疑 | 起票
18 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 1文字の編集文字を作成・DB登録する場合、25～28ページの「２）刻印文字、編集文字の扱い」に記載されている手順でよろしいでしょうか。 | 2022-08-23 | SC平 | 質疑 | 起票
19 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 19ページ「グループ化」で行うグループ化は、3つ以上の編集文字をグループ化する事がありますでしょうか。 | 2022-09-26 | SC平 | 質疑 | 起票
20 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 22ページの「ラベリングのコード表」の右端列に表示されている「old code」(旧文字)とは、どのような文字のフォント名でしょうか。 | 2022-09-26 | SC平 | 質疑 | 起票
21 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 22ページの「ラベリングのコード表」の下の「29-A」の表はどのような条件で表示されていますでしょうか。 | 2022-09-26 | SC平 | 質疑 | 起票
22 | - | 中 | 220922_円弧配列メニューTOYO案.xlsx | 「円弧配列メニュー案01」シートの「文字列準備」メニューに「刻印登録(Primitive "CH")」を追加した方が宜しいでしょうか。 （「No22」シートの赤枠部分になります。） | 2022-10-03 | SC平 | 質疑 | 起票
23 | - | 中 | 220922_円弧配列メニューTOYO案.xlsx | 「円弧配列メニュー案01」シートに「Fixed from character」の構成内容がありますが、AdvanceCADのメニューにある「INMETRO」は不要でしょうか。 （「No23」シートの赤枠部分になります。） | 2022-10-05 | SC平 | 質疑 | 起票
24 | - | 中 | 220922_円弧配列メニューTOYO案.xlsx | 「円弧配列メニュー案01」シートの「基準円」作図と削除設定画面に「3つ必要」という吹き出しがありますが、どのような項目が必要となりますでしょうか。 | 2022-10-05 | SC平 | 質疑 | 起票
25 | - | 中 | 220922_円弧配列メニューTOYO案.xlsx | 別シート「メニュー案」に「刻印文字登録/検索」、「編集文字登録」、「Plate fixed」を反映したメニュー案を提示いたしますので、ご検討の程、宜しくお願い致します。 | 2022-10-14 | SC平 | 要望 | 起票
26
27
28
29
30
31
31
32
33
34
35

## メニュー案
| 基準 線・円 作成 |  | 文字列準備 |  | 円弧配置 |  |  | コード表作成 | 保存管理 |  | 文字登録／呼出 | その他機能
円弧配列
は追加メニューを示す。
以下は、元のメニューです。
| 基準 線・円 作成 |  | 文字列準備 | 円弧配置 |  | コード表作成 | 保存管理 |  |  | その他機能
円弧配列
Arc Arrangement
Reference drawing
Reference Line
Reference Circle
Lettering preparation
Arangement
Arc placement
Delete
Fixed form character
Delete
Template
Editing "CH"
Brand Balloon
Target "CH"
Radial direction
DIA direction
Placement "modi"
Move
Delete
Table drawing
Code table
Delete
Template 1
Template 2
Template 3
Conservation management
Drawing "resist"
NEW
Revision number
modyfy
Group
Create
Plate
Target "CH"
Radial direction
DIA direction
Base editing "CH"
Add editing "CH"
Relative position
Brand Balloon
Plate fixed
Place
Plate PIC
Placement PIC
Modify
Move
Primitive "CH"
Frame drawing
Character "regist"
Character search
Editing "CH"
First character
Additional character
Character regist
Before adding character
Auto Dimensions
Character "regist"
Arc Arrangement
Reference drawing
Reference Line
Reference Circle
Lettering preparation
Arangement
Arc placement
Delete
Fixed form character
Delete
Template
Editing "CH"
Brand Balloon
Target "CH"
Radial direction
DIA direction
Placement "modi"
Move
Delete
Table drawing
Code table
Delete
Template 1
Template 2
Template 3
Conservation management
Drawing "resist"
NEW
Revision number
modyfy
Group

## No6、No7
④_面積変動_カスタム仕様_REV03 10ページの【接地形状切出し図…接地形状が全部（ALL）のタイプ】の図
All…閉図形になっているストリング形状
One side…半円上ストリング形状
Bottom side…１／４円ストリング形状

## No22
| 基準 線・円 作成 |  | 文字列準備 |  | 円弧配置 |  | コード表作成 | 保存管理 | その他機能
円弧配列
コード表の作成
完成図面
保存管理
|  |  |  | NEW |  | 新規
|  |  |  | Revision number |  | 設計変更
|  |  |  | modify |  | 上書き変更（同じファイル名で上書き保存）
Arc Arrangement
Reference drawing
Reference Line
Reference Circle
Lettering preparation
Arangement
Arc placement
Delete
Fixed form character
Delete
Template
Editing "CH"
Brand Balloon
Target "CH"
Radial direction
DIA direction
Placement "modi"
Move
Delete
Table drawing
Code table
Delete
Template 1
Template 2
Template 3
Conservation management
Drawing "resist"
NEW
Revision number
modyfy
Group
Primitive "CH"