## 調査・検討
調査・検討
No. | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 項目 | 説明 | 担当 | 開始予定 | 終了予定 | 状況 | 備考
1 | 前準備 | 環境 | DB | SQL SERVER インストール |  | 山本 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 対応中
2 |  |  |  | SQL Server Management Studioインストール
3 |  |  |  | DBのテーブルを定義
4 |  |  |  | 環境ファイル（App.Config等）の設定
5
6
7 | 確認 | DBアクセス | VB画面 | 「刻印文字」取得・保存 | 既存の機能でDBへのデータ取得・保存を確認
8 |  |  |  | 「編集文字」取得・保存 | 〃
9 |  |  |  | 「モールド番号」取得・保存 | 〃
10 |  |  |  | 「セリアル」取得・保存 | 〃
11 |  |  |  | 「工場コード」取得・保存 | 〃
12 |  |  |  | 「E番号」取得・保存 | 〃
13 |  |  |  | 「新Ｉマーク」取得・保存 | 〃
14 |  |  |  | 「パターンコード文字」取得・保存 | 〃
15 |  |  |  | 「サイズコード文字」取得・保存 | 〃
16 |  |  |  | 「ロードインデックス(S)」取得・保存 | 〃
17 |  |  |  | 「ロードインデックス(D)」取得・保存 | 〃
18 |  |  |  | 「LT.C文字」取得・保存 | 〃
19 |  |  |  | 「PR文字」取得・保存 | 〃
20 |  |  |  | 「空気圧の文字」取得・保存 | 〃
21 |  |  |  | 「UTQG文字」取得・保存 | 〃
22 |  |  |  | 「荷重規格の文字」取得・保存 | 〃
23 |  |  |  | 「プライのスペック文字1」取得・保存 | 〃
24 |  |  |  | 「プライのスペック文字2」取得・保存 | 〃
25 |  |  |  | 「その他の文字」取得・保存 | 〃
26 |  |  | C++処理 | 「刻印文字」取得 | 既存の機能でDBからのデータ取得を確認
27 |  |  |  | 「編集文字」取得 | 〃
28 |  |  |  | 「モールド番号」取得 | 〃
29 |  |  |  | 「セリアル」取得 | 〃
30 |  |  |  | 「工場コード」取得 | 〃
31 |  |  |  | 「E番号」取得 | 〃
32 |  |  |  | 「新Ｉマーク」取得 | 〃
33 |  |  |  | 「パターンコード文字」取得 | 〃
34 |  |  |  | 「サイズコード文字」取得 | 〃
35 |  |  |  | 「ロードインデックス(S)」取得 | 〃
36 |  |  |  | 「ロードインデックス(D)」取得 | 〃
37 |  |  |  | 「LT.C文字」取得 | 〃
38 |  |  |  | 「PR文字」取得 | 〃
39 |  |  |  | 「空気圧の文字」取得 | 〃
40 |  |  |  | 「UTQG文字」取得 | 〃
41 |  |  |  | 「荷重規格の文字」取得 | 〃
42 |  |  |  | 「プライのスペック文字1」取得 | 〃
43 |  |  |  | 「プライのスペック文字2」取得 | 〃
44 |  |  |  | 「その他の文字」取得 | 〃
45 |  |  | テーブル | 「刻印文字」 | 列の内容（データの持ち方）を確認 |  |  |  |  | 資料を作成する
46 |  |  |  | 「編集文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
47 |  |  |  | 「モールド番号」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
48 |  |  |  | 「セリアル」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
49 |  |  |  | 「工場コード」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
50 |  |  |  | 「E番号」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
51 |  |  |  | 「新Ｉマーク」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
52 |  |  |  | 「パターンコード文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
53 |  |  |  | 「サイズコード文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
54 |  |  |  | 「ロードインデックス(S)」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
55 |  |  |  | 「ロードインデックス(D)」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
56 |  |  |  | 「LT.C文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
57 |  |  |  | 「PR文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
58 |  |  |  | 「空気圧の文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
59 |  |  |  | 「UTQG文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
60 |  |  |  | 「荷重規格の文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
61 |  |  |  | 「プライのスペック文字1」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
62 |  |  |  | 「プライのスペック文字2」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
63 |  |  |  | 「その他の文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
64
65
66 | 調査 | プロセス間通信 | 通信データ | 「刻印文字」 | 通信データ内容を調査 |  |  |  |  | 資料を作成する
67 |  |  |  | 「編集文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
68 |  |  |  | 「モールド番号」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
69 |  |  |  | 「セリアル」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
70 |  |  |  | 「工場コード」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
71 |  |  |  | 「E番号」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
72 |  |  |  | 「新Ｉマーク」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
73 |  |  |  | 「パターンコード文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
74 |  |  |  | 「サイズコード文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
75 |  |  |  | 「ロードインデックス(S)」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
76 |  |  |  | 「ロードインデックス(D)」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
77 |  |  |  | 「LT.C文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
78 |  |  |  | 「PR文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
79 |  |  |  | 「空気圧の文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
80 |  |  |  | 「UTQG文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
81 |  |  |  | 「荷重規格の文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
82 |  |  |  | 「プライのスペック文字1」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
83 |  |  |  | 「プライのスペック文字2」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
84 |  |  |  | 「その他の文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
85 |  | C# | アプリ起動 | VB画面起動調査 | VBの文字・データ編集画面の起動方法を調査 |  |  |  |  | テストプログラムを作成して問題がない事を確認
86 |  |  | プロセス間通信 | VB画面とのデータ通信調査 | DDEの実装方法を調査 |  |  |  |  | テストプログラムを作成して確認
87
88
89
90
91 | 検討 | 共通化 | DBアクセス | VB画面とC#処理側でのDB操作を共通化 | DBアクセスライブラリ（DLL）を作成する等の検討
92 |  |  | 手動と自動作図 | 情報データ取得処理を共通化 | 共通のDBデータ取得処理を一元化する
93 |  |  |  | 作図処理の共通化 | 作図処理で共通化できる部分の洗い出しを行う |  |  |  |  | プロパティ依存の作図処理が可能な部分の洗い出し
94
95
96 |  | その他 | VB画面 | ソースコード | DBアクセスのDLL化の変更に伴い、難読な既存コードの修正を検討する
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

## 設計
設計
No. | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 項目 | 説明 | 担当 | 開始予定 | 終了予定 | 状況 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150