## 障害・要望管理表（今後はこちらに起票）
質疑・課題 | [8 empty] | 回答・対応
No. | 関連 No. | 優先度 | 関連資料 | 内容 | 起票日 | 起票者 | カテゴリ | 状況 | 内容 | 回答・対応日 | 回答・対応者
1 | ‐ | 中 | AcadUserソリューション ソースコード | Ubr_BZKeiMakeメソッド（BZ0000.cppの4119行目/4186行目）の処理のコメントで「上型／下型」という文言が出てきますが、「上型／下型」とはどのような事を指していますのでしょうか。 | 2022-06-22 | SC平 | 質疑 | 起票 | 恐らくタイヤを2分割した表面と裏面だと思われます。 6分割などで作成すると、PIC2にTop、PIC3にBottomが作成されます。12分割などは表のみ（表裏同じ）なんだと思います。
2 | - | 低 | AcadUserソリューション ソースコード | Ubr_GMSearchメソッド（GM0000.cppの364行目）の処理タイトルで「原始文字 検索」となっていますが、「原始文字」とはどのような文字種を指していますのでしょうか。 | 2022-06-24 | SC平 | 質疑 | 起票 | お客様に確認します。 質疑表に転記しました。
3 | - | 低 | ②_パタ検(ボイド測定)_カスタム仕様.docx | 2. 作業の流れと主要機能（旧CAD）の章で「操作マニュアル（パタ検）」のリンク先を参照したいのですが、別途サインインのアカウントが必要でしょうか。 | 2022-06-30 | SC平 | 質疑 | 起票
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31
32
33
34
35