## 作業報告書（8月～）
プロジェクト名 | AdvanceCAD⇒AutoCAD移行開発（要件定義）
取引先名 | TOYOTIRE 株式会社
エンドユーザー | 同上 |  |  | 合計時間 | 163 | (H)
NO | 作業日 | 作業者 | 内容 | 成果物 | 時間（H）
1 | 2022-08-01 | 平 | ① 円弧配列 マトリックス図作成中。 |  | 8
2 | 2022-08-02 | 平 | ① 円弧配列 マトリックス図作成中。 |  | 8
3 | 2022-08-03 | 平 | ① 円弧配列 工程チェック表作成中。 |  | 8
4 | 2022-08-04 | 平 | ① 円弧配列 工程チェック表作成中。 |  | 8
5 | 2022-08-05 | 平 | ① 円弧配列 原始文字登録調査。 |  | 8
6 | 2022-08-08 | 平 | ① 円弧配列 原始文字登録調査。 |  | 8
7 | 2022-08-09 | 平 | ① 円弧配列 原始文字・編集文字登録調査。 |  | 9
8 | 2022-08-10 | 平 | ① 円弧配列 編集文字登録調査。 |  | 9
9 | 2022-08-12 | 平 | ① 円弧配列 編集文字登録・ラベリング調査。 |  | 10
10 | 2022-08-22 | 平 | ① 円弧配列 編集文字ラベリング・モールド番号呼出調査。 |  | 9
11 | 2022-08-23 | 平 | ① 円弧配列 モールド番号呼出等の調査。 |  | 10
12 | 2022-08-24 | 平 | ① 円弧配列 モールド番号呼出等の調査。 |  | 8
13 | 2022-08-25 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 9
14 | 2022-08-26 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 10
15 | 2022-08-29 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 9
16 | 2022-08-30 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
17 | 2022-08-31 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 7
18 | 2022-09-01 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
19 | 2022-09-02 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 9
20 | 2022-09-05 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
21 | 2022-09-06 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
22 | 2022-09-07 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
23 | 2022-09-08 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
24 | 2022-09-09 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
25 | 2022-09-12 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
26 | 2022-09-13 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
27 | 2022-09-14 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
28 | 2022-09-15 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
29 | 2022-09-16 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
30 | 2022-09-20 | 平 | ① 円弧配列 テンプレート呼出調査。 |  | 8
31 | 2022-09-21 | 平 | ① 円弧配列 テンプレート呼出調査。 |  | 9
32 | 2022-09-22 | 平 | ① 円弧配列 テンプレート呼出調査。 |  | 9
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
作業報告書

## 作業報告書（6～7月）
プロジェクト名 | AdvanceCAD⇒AutoCAD移行開発（要件定義）
取引先名 | TOYOTIRE 株式会社
エンドユーザー | 同上 |  |  | 合計時間 | 140.5 | (H)
NO | 作業日 | 作業者 | 内容 | 成果物 | 時間（H）
1 | 2022-06-15 | 平 | キックオフミーティング参加、①円弧配列資料（客先・SC作成分）内容確認。 |  | 7
2 | 2022-06-16 | 平 | ①円弧配列 コマンドディスパッチ時の処理をソースコード、マニュアル等の資料で調査。 |  | 8
3 | 2022-06-17 | 平 | ①円弧配列 ベース径線作図処理について調査資料作成中。 |  | 8
4 | 2022-06-20 | 平 | ①円弧配列 ベース径線作図処理について調査資料を作成。 |  | 8
5 | 2022-06-21 | 平 | ①円弧配列 ベースライン作図処理について調査資料作成中。 |  | 8
6 | 2022-06-22 | 平 | ①円弧配列 ベースライン作図処理について調査資料作成中。 |  | 8
7 | 2022-06-23 | 平 | ①円弧配列 ・ベースライン作図処理について調査資料作成。 ・円弧配置について調査資料作成中。 |  | 8
8 | 2022-06-24 | 平 | ①円弧配列 円弧配置について調査資料作成中。 |  | 8.5
9 | 2022-06-27 | 平 | ①円弧配列 改修内容・工数調査中。 |  | 5
10 | 2022-06-28 | 平 | ①円弧配列 改修内容・工数調査。 |  | 5
11 | 2022-06-29 | 平 | 改修内容・工数調査。 |  | 4
12 | 2022-06-30 | 平 | 改修内容・工数調査。 |  | 8
13 | 2022-07-01 | 平 | ②パタ検 改修内容・工数調査中。 |  | 7
14 | 2022-07-05 | 平 | ②パタ検 改修内容・工数調査中。 |  | 8
15 | 2022-07-06 | 平 | ②パタ検 改修内容・工数調査。 ④ 面積変動 改修内容・工数調査中。 |  | 8
16 | 2022-07-07 | 平 | ④ 面積変動 改修内容・工数調査中。 |  | 8
17 | 2022-07-08 | 平 | ④ 面積変動 仕様調査中。 |  | 8
18 | 2022-07-11 | 平 | ④ 面積変動 仕様調査。 |  | 8
19 | 2022-07-12 | 平 | ⑤ 位相ズレ解析仕様調査。 |  | 8
20 | 2022-07-13 | 平 | ①円弧配列、②パタ検工数見積り。 |  | 2
21 | 2022-07-14 | 平 | ④ 面積変動工数見積り中。 |  | 8
22 | 2022-07-15 | 平 | ④ 面積変動工数見積り。 ⑤ 位相ズレ解析工数見積り中。 |  | 8
23 | 2022-07-19 | 平 | ⑤ 位相ズレ解析工数見積り。 ⑨ レオン・カム・モールド図面作成工数見積り中。 |  | 8
24 | 2022-07-20 | 平 | ⑨ レオン・カム・モールド図面作成工数見積り。 |  | 8
25 | 2022-07-21 | 平 | ⑦承認申請図・法規申請図工数見積り中。 |  | 8
26 | 2022-07-22 | 平 | ⑦承認申請図・法規申請図工数見積り中。 |  | 8
27 | 2022-07-25 | 平 | ・⑦承認申請図・法規申請図工数見積り。 ・④ 面積変動、⑤ 位相ズレ解析改良要望見積り。 |  | 8
28 | 2022-07-26 | 平 | ⑨ レオン・カム・モールド図面作成改良要望見積り。 |  | 3
29 | 2022-07-27 | 平 | ①円弧配列 改良要望見積り。 |  | 3
30 | 2022-07-28 | 平 | 円弧配列 仕様調査 |  | 3
31 | 2022-07-29 | 平 | 円弧配列 仕様調査 |  | 7
作業報告書