## 作業報告書
プロジェクト名 | AdvanceCAD⇒AutoCAD移行開発（要件定義）
取引先名 | TOYOTIRE 株式会社
エンドユーザー | 同上 |  |  | 合計時間 | 85.5 | (H)
NO | 作業日 | 作業者 | 内容 | 成果物 | 時間（H）
1 | 2022-06-15 | 平 | キックオフミーティング参加、①円弧配列資料（客先・SC作成分）内容確認。 |  | 7
2 | 2022-06-16 | 平 | ①円弧配列 コマンドディスパッチ時の処理をソースコード、マニュアル等の資料で調査。 |  | 8
3 | 2022-06-17 | 平 | ①円弧配列 ベース径線作図処理について調査資料作成中。 |  | 8
4 | 2022-06-20 | 平 | ①円弧配列 ベース径線作図処理について調査資料を作成。 |  | 8
5 | 2022-06-21 | 平 | ①円弧配列 ベースライン作図処理について調査資料作成中。 |  | 8
6 | 2022-06-22 | 平 | ①円弧配列 ベースライン作図処理について調査資料作成中。 |  | 8
7 | 2022-06-23 | 平 | ①円弧配列 ・ベースライン作図処理について調査資料作成。 ・円弧配置について調査資料作成中。 |  | 8
8 | 2022-06-24 | 平 | ①円弧配列 円弧配置について調査資料作成中。 |  | 8.5
9 | 2022-06-27 | 平 | ①円弧配列 改修内容・工数調査中。 |  | 5
10 | 2022-06-28 | 平 | ①円弧配列 改修内容・工数調査。 |  | 5
11 | 2022-06-29 | 平 | 改修内容・工数調査。 |  | 4
12 | 2022-06-30 | 平 | 改修内容・工数調査。 |  | 8
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
作業報告書