## 作業報告書
プロジェクト名 | AdvanceCAD⇒AutoCAD移行開発（要件定義）
取引先名 | TOYOTIRE 株式会社
エンドユーザー | 同上 |  |  | 合計時間 | 194 | (H)
NO | 作業日 | 作業者 | 内容 | 成果物 | 時間（H）
1 | 2022/4/6、4/20、4/27、5/18 | 上原 | 定例会議 |  | 4
2 | 2022/4/7、4/21、4/28、5/19 | 上原 | プロジェクト管理、進行方法検討 |  | 8
3 | 2022-04-05 | 上原 | AdvanCAD環境構築、解析方法調査、検討 |  | 8
4 | 2022-04-05 | 上原 | ①_円弧配列_カスタム仕様書 内容確認・理解 |  | 4
5 | 2022-04-17 | 上原 | ②_パタ検(ボイド測定)_カスタム仕様書 内容確認・理解 |  | 4
6 | 2022-04-18 | 上原 | ③_TM登録_カスタム仕様書 内容確認・理解 |  | 4
7 | 2022-04-19 | 上原 | ④_面積変動_カスタム仕様書 内容確認・理解 |  | 4
8 | 2022-05-17 | 上原 | ⑥_C表作成_カスタム仕様書 内容確認・理解 |  | 4
9 | 2022-05-17 | 上原 | ⑧_解析用データ変換_カスタム仕様書 内容確認・理解 |  | 4
10 | 2022-05-25 | 上原 | 5/25までの作業報告書作成 |  | 4
11 | 2022-05-18 | 岡田 | ①_円弧配列 コマンド、プログラム解析 |  | 8
12 | 2022-05-20 | 岡田 | ②_パタ検(ボイド測定) コマンド、プログラム解析 |  | 6
13 | 2022-05-23 | 岡田 | ③_TM登録 コマンド、プログラム解析 |  | 4
14 | 2022-05-23 | 岡田 | ④_面積変動 コマンド、プログラム解析 |  | 4
15 | 2022-05-24 | 岡田 | ⑥_C表作成 コマンド、プログラム解析 |  | 6
16 | 2022-05-25 | 岡田 | ⑧_解析用データ変換 コマンド、プログラム解析 |  | 4
17 | 2022-05-26 | 岡田 | ⑩_Macro1-1⑫_作図マクロ コマンド、プログラム解析 VBダイアログ 調査 |  | 4
18 | 2022-05-31 | 上原 | ⑩_Macro1-1 ⑫_作図マクロ ⑤_位相ズレ解析 内容確認、機能理解 |  | 4
19 | 2022-05-31 | 岡田 | ①_円弧配列 コマンド、プログラム解析 ②_パタ検(ボイド測定) コマンド、プログラム解析 ③_TM登録 コマンド、プログラム解析 メインルーチンからの呼び出し先関数の調査・まとめ |  | 8
1 | 2022-06-01 | 岡田 | ①_円弧配列 関数の調査・まとめ |  | 4
2 | 2022-06-02 | 岡田 | ①_円弧配列 関数の調査・まとめ |  | 4
3 | 2022-06-06 | 岡田 | ①_円弧配列 マクロの調査・まとめ |  | 4
4 | 2022-06-07 | 岡田 | ①_円弧配列 マクロ・VBダイアログの調査・まとめ |  | 4
5 | 2022-06-08 | 岡田 | ②_パタ検 マクロの調査・まとめ |  | 8
6 | 2022-06-09 | 岡田 | ③_TM登録 関数・マクロの調査・まとめ |  | 8
7 | 2022-06-10 | 岡田 | ③_TM登録 マクロの調査・まとめ ④面積変動 関数の調査・まとめ |  | 8
8 | 2022-06-13 | 岡田 | ④面積変動 マクロの調査・まとめ |  | 6
9 | 2022-06-14 | 岡田 | ④面積変動 マクロの調査・まとめ ⑤位相ズレ解析 マクロの調査・まとめ |  | 8
10 | 2022-06-15 | 岡田 | ⑥C表作成 メソッドの調査・まとめ |  | 8
11 | 2022-06-16 | 岡田 | ⑥C表作成 メソッド・マクロの調査・まとめ |  | 8
12 | 2022-06-17 | 岡田 | ⑥C表作成 マクロの調査・まとめ ⑧解析用データ変換 マクロの調査・まとめ |  | 8
13 | 2022-06-20 | 岡田 | ⑧解析用データ変換 マクロの調査・まとめ ⑩各種マクロ マクロの調査・まとめ ⑫金型のセクター_サイドプレート作図 マクロの調査・まとめ |  | 4
14 | 2022-06-21 | 岡田 | ⑫金型のセクター_サイドプレート作図 マクロの調査・まとめ |  | 7
15 | 2022-06-22 | 岡田 | ⑫金型のセクター_サイドプレート作図 マクロの調査・まとめ ①円弧配列 メソッド・マクロの調査・まとめ |  | 8
16 | 2022-06-23 | 岡田 | ⑦承認・法規申請図 メソッドの調査・まとめ |  | 6
17 | 2022-06-24 | 岡田 | ⑨マクロの調査・まとめ ⑫マクロの調査・まとめ |  | 8
18 | 2022-06-29 | 岡田 | 定例会議 |  | 1 | 112
19 | 2022-06-16 | 上原 | 進捗情報まとめ、定例会議報告準備 定例会議 メンバー（平、山本）への作業説明 複数メンバー用ソリューションの構築（GIT関連） |  | 8
20 | 2022-06-17 | 上原 | 管理業務（社内ミーティング、不明点のQA等） AdvanceCADレクチャー 現状の調査結果共有等 |  | 4
21 | 2022-06-20 | 上原 | 管理業務（社内ミーティング、不明点のQA等） |  | 1
22 | 2022-06-22 | 上原 | 管理業務（社内ミーティング、不明点のQA等） |  | 1
23 | 2022-06-24 | 上原 | 管理業務（社内ミーティング、不明点のQA等） |  | 1
24 | 2022-06-27 | 上原 | 管理業務（社内ミーティング、不明点のQA等） |  | 1
25 | 2022-06-29 | 上原 | 管理業務（定例ミーティング、不明点のQA等） 月末作業報告 定例ミーティング ⑪カスタム仕様書内容確認 |  | 6 | 22
26 | 2022-06-15 | 平 | キックオフミーティング参加、①円弧配列資料（客先・SC作成分）内容確認。 |  | 7
27 | 2022-06-16 | 平 | ①円弧配列 コマンドディスパッチ時の処理をソースコード、マニュアル等の資料で調査。 |  | 8
28 | 2022-06-17 | 平 | ①円弧配列 ベース径線作図処理について調査資料作成中。 |  | 8
29 | 2022-06-20 | 平 | ①円弧配列 ベース径線作図処理について調査資料を作成。 |  | 8
30 | 2022-06-21 | 平 | ①円弧配列 ベースライン作図処理について調査資料作成中。 |  | 8
31 | 2022-06-22 | 平 | ①円弧配列 ベースライン作図処理について調査資料作成中。 |  | 8
32 | 2022-06-23 | 平 | ①円弧配列 ・ベースライン作図処理について調査資料作成。 ・円弧配置について調査資料作成中。 |  | 8
33 | 2022-06-24 | 平 | ①円弧配列 円弧配置について調査資料作成中。 |  | 8
34 | 2022-06-27 | 平 | ①円弧配列 改修内容・工数調査中。 |  | 6
35 | 2022-06-28 | 平 | ①円弧配列 改修内容・工数調査。 |  | 5
36 | 2022-06-29 | 平 | 改修内容・工数調査。 |  | 4
37 | 2022-06-30 | 平 | 改修内容・工数調査。 |  | 8 | 86
38 | 2022-06-15 | 山本 | 定例会議 |  | 1
39 | 2022-06-16 | 山本 | 「①円弧配列」仕様を調査 |  | 5.5
40 | 2022-06-20 | 山本 | 「①円弧配列」仕様を調査 |  | 6.5
41 | 2022-06-21 | 山本 | 「①円弧配列」仕様を調査 |  | 6.5
42 | 2022-06-22 | 山本 | 「①円弧配列」仕様を調査 |  | 4
43 | 2022-06-24 | 山本 | 「①円弧配列」仕様を調査 |  | 5
44 | 2022-06-27 | 山本 | 「①円弧配列」仕様を調査及び、改修内容・工数精査 |  | 7
45 | 2022-06-28 | 山本 | 「①円弧配列」仕様を調査及び、改修内容・工数精査 |  | 6.5
46 | 2022-06-29 | 山本 | ・定例会議 ・「①円弧配列」仕様を調査及び、改修内容・工数精査 |  | 3
47 | 2022-06-30 | 山本 | 「①円弧配列」仕様を調査及び、改修内容・工数精査 |  | 7 | 52
1 | 2022-07-01 | 平 | ②パタ検 改修内容・工数調査中。 |  | 7
2 | 2022-07-05 | 平 | ②パタ検 改修内容・工数調査中。 |  | 8
3 | 2022-07-06 | 平 | ②パタ検 改修内容・工数調査。 ④ 面積変動 改修内容・工数調査中。 |  | 8
4 | 2022-07-07 | 平 | ④ 面積変動 改修内容・工数調査中。 |  | 8
5 | 2022-07-08 | 平 | ④ 面積変動 仕様調査中。 |  | 8
6 | 2022-07-11 | 平 | ④ 面積変動 仕様調査。 |  | 8
7 | 2022-07-12 | 平 | ⑤ 位相ズレ解析仕様調査。 |  | 8
8 | 2022-07-13 | 平 | ①円弧配列、②パタ検工数見積り。 |  | 2
9 | 2022-07-14 | 平 | ④ 面積変動工数見積り中。 |  | 8
10 | 2022-07-15 | 平 | ④ 面積変動工数見積り。 ⑤ 位相ズレ解析工数見積り中。 |  | 8
11 | 2022-07-19 | 平 | ⑤ 位相ズレ解析工数見積り。 ⑨ レオン・カム・モールド図面作成工数見積り中。 |  | 8
12 | 2022-07-20 | 平 | ⑨ レオン・カム・モールド図面作成工数見積り。 |  | 8
13 | 2022-07-21 | 平 | ⑦承認申請図・法規申請図工数見積り中。 |  | 8
14 | 2022-07-22 | 平 | ⑦承認申請図・法規申請図工数見積り中。 |  | 8
15 | 2022-07-25 | 平 | ・⑦承認申請図・法規申請図工数見積り。 ・④ 面積変動、⑤ 位相ズレ解析改良要望見積り。 |  | 8
16 | 2022-07-26 | 平 | ⑨ レオン・カム・モールド図面作成改良要望見積り。 |  | 3
17 | 2022-07-27 | 平 | ①円弧配列 改良要望見積り。 |  | 3
18 | 2022-07-28 | 平 | 円弧配列 仕様調査 |  | 3
19 | 2022-07-29 | 平 | 円弧配列 仕様調査 |  | 7 | 129
20 | 2022-07-01 | 山本 | ・SQLテーブル構成出力方法調査 ・「②円弧配列」仕様を調査 |  | 4
21 | 2022-07-04 | 山本 | ・「②円弧配列」仕様を調査 |  | 4
22 | 2022-07-05 | 山本 | ・「②円弧配列」仕様を調査、工数検討 |  | 5
23 | 2022-07-06 | 山本 | ・「②円弧配列」仕様を調査 ・各機能の規模感を精査 ・SQLテーブル構成データの確認 |  | 5
24 | 2022-07-07 | 山本 | ・パタ検査サンプル図面データ確認 ・「③TM登録」仕様を調査 |  | 4
25 | 2022-07-08 | 山本 | ・「②円弧配列」仕様を調査 ・「④面積変動」仕様を調査 ・「⑤パターン面積変動解析」仕様を調査 ・「③TM登録」仕様を調査 |  | 5
26 | 2022-07-11 | 山本 | 「③TM登録」仕様を調査 |  | 6
27 | 2022-07-12 | 山本 | ・「③TM登録」仕様を調査 ・「⑥C表作成」仕様を調査 |  | 7
28 | 2022-07-13 | 山本 | ・定例会議 ・「③TM登録」の概算工数を検討 |  | 5
29 | 2022-07-14 | 山本 | ・「⑥C表作成」仕様を調査 |  | 5
30 | 2022-07-15 | 山本 | ・「⑥C表作成」仕様を調査 |  | 5
31 | 2022-07-19 | 山本 | ・「⑥C表作成」の概算工数を検討 |  | 8
32 | 2022-07-20 | 山本 | ・「⑥C表作成」の概算工数を検討 ・「⑧解析用データ変換」の仕様調査 |  | 7
33 | 2022-07-21 | 山本 | ・「⑧解析用データ変換」の仕様調査及び概算工数を検討 ・「③TM登録」のDB構成調査 ・「⑥C表作成」のDB構成調査 ・DB、環境構築回りの工数を検討 |  | 6
34 | 2022-07-22 | 山本 | ・「③TM登録」の概算工数を検討 ・「⑥C表作成」の概算工数を検討 ・「⑧解析用データ変換」の概算工数を検討 ・DB、環境構築回りの工数を検討 |  | 6
35 | 2022-07-25 | 山本 | ・「③TM登録」の概算工数を検討 ・各機能の外部EXE及びDB使用有無の調査 |  | 2
36 | 2022-07-26 | 山本 | ・「⑥C表作成」仕様を調査 |  | 2
37 | 2022-07-27 | 山本 | ・工数微調整 ・定例会議 ・①円弧配列改良要望-2の工数検討 |  | 7
38 | 2022-07-28 | 山本 | ・①円弧配列改良要望-2の工数検討 |  | 8
39 | 2022-07-29 | 山本 | ・パタ検レクチャー ・①円弧配列改良要望-2の工数検討 |  | 8 | 109
40 | 2022-07-06 | 岡田 | ⑬マクロの調査・まとめ |  | 5
41 | 2022-07-13 | 岡田 | ⑩⑪工数調査 |  | 4
44 | 2022-07-19 | 岡田 | ⑬工数調査 |  | 8
46 | 2022-07-21 | 岡田 | ⑫工数調査 |  | 4
47 | 2022-07-22 | 岡田 | ⑫工数調査 |  | 4
48 | 2022-07-27 | 岡田 | 定例会議 |  | 1 | 26
47 | 2022-07-13 | 上原 | 定例会議 |  | 1
48 | 2022-07-26 | 上原 | ①-⑬見積集計作業 |  | 6
49 | 2022-07-27 | 上原 | 定例会議 |  | 1 | 8
50 | 2022-08-02 | 山本 | ・追加受領ソース確認 ・TM登録解析 |  | 3
51 | 2022-08-03 | 山本 | 円弧配列動作環境の構築 |  | 7
52 | 2022-08-04 | 山本 | 円弧配列動作環境の構築 |  | 7
53 | 2022-08-05 | 山本 | 円弧配列機能、C表作成機能解析 |  | 6
54 | 2022-08-08 | 山本 | ・C表作成機能解析 |  | 8
55 | 2022-08-09 | 山本 | ・C表作成機能解析 |  | 8
56 | 2022-08-10 | 山本 | ・C表作成機能解析 ・定例会議 |  | 8
57 | 2022-08-22 | 山本 | ・円弧合配列機能、C表作成機能解析 |  | 6
58 | 2022-08-23 | 山本 | ・C表作成機能解析 |  | 8
59 | 2022-08-24 | 山本 | ・C表作成機能解析 ・円弧配列、C表作成の操作レクチャー ・仕様検討 |  | 7
60 | 2022-08-25 | 山本 | C表作成機能の要件定義書作成 |  | 3
61 | 2022-08-26 | 山本 | ・AdvanceCAD→AutoCADへのメニュー移植方法調査 ・C表作成機能の要件定義書作成 |  | 8
62 | 2022-08-29 | 山本 | ・AdvanceCAD→AutoCADへのメニュー移植方法調査、検討 ・C表作成機能の要件定義書作成 |  | 5
63 | 2022-08-30 | 山本 | ・AdvanceCAD→AutoCADへのメニュー移植方法調査、検討 ・C表作成機能の要件定義書作成 |  | 8
64 | 2022-08-31 | 山本 | ・AdvanceCAD→AutoCADへのメニュー移植方法調査、検討 ・C表作成機能の要件定義書作成 |  | 8
65 | 2022-08-01 | 平 | ① 円弧配列 マトリックス図作成中。 |  | 8
66 | 2022-08-02 | 平 | ① 円弧配列 マトリックス図作成中。 |  | 8
67 | 2022-08-03 | 平 | ① 円弧配列 工程チェック表作成中。 |  | 8
68 | 2022-08-04 | 平 | ① 円弧配列 工程チェック表作成中。 |  | 8
69 | 2022-08-05 | 平 | ① 円弧配列 原始文字登録調査。 |  | 8
70 | 2022-08-08 | 平 | ① 円弧配列 原始文字登録調査。 |  | 8
71 | 2022-08-09 | 平 | ① 円弧配列 原始文字・編集文字登録調査。 |  | 9
72 | 2022-08-10 | 平 | ① 円弧配列 編集文字登録調査。 |  | 9
73 | 2022-08-12 | 平 | ① 円弧配列 編集文字登録・ラベリング調査。 |  | 10
74 | 2022-08-22 | 平 | ① 円弧配列 編集文字ラベリング・モールド番号呼出調査。 |  | 9
75 | 2022-08-23 | 平 | ① 円弧配列 モールド番号呼出等の調査。 |  | 10
76 | 2022-08-24 | 平 | ① 円弧配列 モールド番号呼出等の調査。 |  | 8
77 | 2022-08-25 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 9
78 | 2022-08-26 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 10
79 | 2022-08-29 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 9
80 | 2022-08-30 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
81 | 2022-08-31 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 7
82 | 2022/8/3,10,24 | 岡田 | 社内ミーティング、定例会議、円弧配列、C表レクチャー等 |  | 8
83 | 2022/8/3,10,24 | 上原 | 社内ミーティング、定例会議、円弧配列、C表レクチャー等 |  | 8
84 | 2022-08-10 | 上原 | 要件定義の進め方検討、報告資料作成 |  | 8
85 | 2022-08-31 | 上原 | 作業報告まとめ |  | 8
86 | 2022-09-01 | 山本 | AdvanceCAD→AutoCADへのメニュー移植方法調査、検討 |  | 6
87 | 2022-09-02 | 山本 | ・C表作成要件定義 |  | 4
88 | 2022-09-05 | 山本 | ・C表作成要件定義 |  | 8
89 | 2022-09-06 | 山本 | ・円弧配列機能調査 |  | 8
90 | 2022-09-07 | 山本 | ・円弧配列機能調査 ・定例会議 |  | 7
91 | 2022-09-08 | 山本 | ・C表作成要件定義 ・円弧配列機能調査 |  | 8
92 | 2022-09-09 | 山本 | ・C表作成要件定義 ・円弧配列機能調査 |  | 7
93 | 2022-09-12 | 山本 | ・C表作成要件定義 |  | 6
94 | 2022-09-13 | 山本 | ・C表作成要件定義 |  | 8
95 | 2022-09-14 | 山本 | ・C表作成要件定義 ・円弧配列機能調査 |  | 8
96 | 2022-09-15 | 山本 | ・C表作成要件定義 ・円弧配列機能調査 |  | 8
97 | 2022-09-16 | 山本 | ・C表作成要件定義 ・円弧配列機能調査 |  | 8
98 | 2022-09-20 | 山本 | ・C表作成機能調査、概要フロー図作成 |  | 7
99 | 2022-09-21 | 山本 | ・C表作成機能調査、概要フロー図作成 |  | 8
100 | 2022-09-22 | 山本 | ・C表作成機能調査、概要フロー図作成 |  | 8
101 | 2022-09-26 | 山本 | ・円弧配列、C表機能調査 ・定例会議 |  | 8
102 | 2022-09-27 | 山本 | ・C表作成再見積もり、調査資料精査 |  | 7
103 | 2022-09-28 | 山本 | ・円弧配列機能調査 ・C表作成要件定義 |  | 6
104 | 2022-09-29 | 山本 | ・C表要件定義 ・報告資料作成 |  | 6
105 | 2022-09-30 | 山本 | ・C表要件定義 |  | 6
106 | 2022-09-01 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
107 | 2022-09-02 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 9
108 | 2022-09-05 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
109 | 2022-09-06 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
110 | 2022-09-07 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
111 | 2022-09-08 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
112 | 2022-09-09 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
113 | 2022-09-12 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
114 | 2022-09-13 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
115 | 2022-09-14 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
116 | 2022-09-15 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
117 | 2022-09-16 | 平 | ① 円弧配列 外部設計。 |  | 8
118 | 2022-09-20 | 平 | ① 円弧配列 テンプレート呼出調査。 |  | 8
119 | 2022-09-21 | 平 | ① 円弧配列 テンプレート呼出調査。 |  | 9
120 | 2022-09-22 | 平 | ① 円弧配列 テンプレート呼出調査。 |  | 9
121 | 2022-09-26 | 平 | ① 円弧配列 テンプレート呼出調査。 |  | 9
122 | 2022-09-27 | 平 | ① 円弧配列 調査資料まとめ、工数再見積り。 |  | 8
123 | 2022-09-28 | 平 | ① 円弧配列 工数再見積り、仕様調査。 |  | 8
124 | 2022-09-29 | 平 | ① 円弧配列 仕様調査。 |  | 5
125 | 2022-09-30 | 平 | ① 円弧配列 仕様調査。 |  | 7
126 | 2022-09-21 | 岡田 | ATB図面C表作成自動化資料作成 |  | 8
127 | 2022-09-22 | 岡田 | ATB図面C表作成自動化資料作成 |  | 4
128 | 2022-09-26 | 岡田 | 円弧配列C表作成 マクロ詳細調査 |  | 6
129 | 2022-09-27 | 岡田 | 円弧配列 マクロ詳細調査 |  | 8
130 | 2022-09-28 | 岡田 | 円弧配列 マクロ詳細調査 |  | 4
131 | 2022-09-29 | 岡田 | C表作成 マクロ詳細調査 |  | 8
132 | 2022-09-30 | 岡田 | C表作成 マクロ詳細調査 |  | 8
133 | 2022/9/1～9/30 | 上原 | 定例会議等 |  | 6
134 | 2022-10-17 | 山本 | ・AutoCADメニュー検討 ・C表フロー作成 ・C表テストケース検討 |  | 8
135 | 2022-10-18 | 山本 | ・AutoCADメニュー検討 ・C表フロー作成 |  | 8
136 | 2022-10-19 | 山本 | ・キックオフミーティング ・C表フロー作成 |  | 8
137 | 2022-10-20 | 山本 | ・C表フロー作成 ・AutoCADメニューデザイン、及び導入資料作成 |  | 8
138 | 2022-10-21 | 山本 | ・C表フロー作成 ・AutoCADメニュー導入資料作成 ・テンプレート草案検討 |  | 8
139 | 2022-10-25 | 山本 | C表改良要望確認 |  | 2
140 | 2022-10-26 | 山本 | C表改良要望確認 テンプレート草案検討 |  | 4
141 | 2022-10-27 | 山本 | C表改良要望確認 テンプレート草案検討 |  | 4
142 | 2022-10-28 | 山本 | C表改良要望確認 テンプレート草案検討 定例会議 |  | 2
143 | 2022-10-05 | 平 | ① 円弧配列 処理フロー作成。 |  | 8
144 | 2022-10-06 | 平 | ① 円弧配列 処理フロー作成。 |  | 8
145 | 2022-10-07 | 平 | ① 円弧配列 処理フロー作成。 |  | 8
146 | 2022-10-11 | 平 | ① 円弧配列 処理フロー作成。 |  | 8
147 | 2022-10-12 | 平 | ① 円弧配列 処理フロー作成。 |  | 8
148 | 2022-10-13 | 平 | ① 円弧配列 処理フロー作成。 |  | 8
149 | 2022-10-14 | 平 | ① 円弧配列 追加仕様検討。 |  | 6
150 | 2022-10-17 | 平 | ① 円弧配列 処理フロー作成。 |  | 8
151 | 2022-10-18 | 平 | ① 円弧配列 メニュー検討・C表メニュー作成。 |  | 8
152 | 2022-10-19 | 平 | C表・円弧配列 メニュー作成。 |  | 8
153 | 2022-10-20 | 平 | ① 円弧配列 処理フロー作成。 |  | 8
154 | 2022-10-21 | 平 | 円弧配列 処理フロー作成・モデルテンプレート運用方法検討 |  | 8
155 | 2022-10-24 | 平 | レイアウト案資料作成。 |  | 8
156 | 2022-10-25 | 平 | レイアウト案資料作成。 |  | 8
157 | 2022-10-26 | 平 | レイアウト案資料作成・円弧配列メニュー客先要望検討。 |  | 8
158 | 2022-10-27 | 平 | レイアウト案資料作成。 |  | 8
159 | 2022-10-28 | 平 | 円弧配列メニュー客先要望検討。 |  | 8
160 | 2022-10-31 | 平 | 円弧配列メニュー客先要望対応。 |  | 8
作業報告書