## 障害・要望管理表（今後はこちらに起票）
質疑・課題 | [8 empty] | 回答・対応
No. | 関連 No. | 優先度 | 関連資料 | 内容 | 起票日 | 起票者 | カテゴリ | 状況 | 内容 | 回答・対応日 | 回答・対応者
1 | ‐ | 中 | AcadUserソリューション ソースコード | Ubr_BZKeiMakeメソッド（BZ0000.cppの4119行目/4186行目）の処理のコメントで「上型／下型」という文言が出てきますが、「上型／下型」とはどのような事を指していますのでしょうか。 | 2022-06-22 | SC平 | 質疑 | 済み | 恐らくタイヤを2分割した表面と裏面だと思われます。 6分割などで作成すると、PIC2にTop、PIC3にBottomが作成されます。12分割などは表のみ（表裏同じ）なんだと思います。
2 | - | 低 | AcadUserソリューション ソースコード | Ubr_GMSearchメソッド（GM0000.cppの364行目）の処理タイトルで「原始文字 検索」となっていますが、「原始文字」とはどのような文字種を指していますのでしょうか。 | 2022-06-24 | SC平 | 質疑 | 済み | お客様に確認します。 質疑表に転記しました。
3 | - | 低 | ②_パタ検(ボイド測定)_カスタム仕様.docx | 2. 作業の流れと主要機能（旧CAD）の章で「操作マニュアル（パタ検）」のリンク先を参照したいのですが、別途サインインのアカウントが必要でしょうか。 | 2022-06-30 | SC平 | 質疑 | 済み | 共有フォルダより入手しました。 | 2022-07-01 | 平
4 | - | 低 | 操作マニュアル（パタ検）.doc | 「溝（主溝）」の章（P.10）で「閉ストリング」とありますが、編集不可の文字列という意味でしょうか。 | 2022-07-01 | SC平 | 質疑 | 済み | AdvanceCADでは、ストリング＝ポリラインですので、閉じたストリングとは、閉じた多角形だと思います。
5 | - | 中 | ④_面積変動_カスタム仕様_REV03.docx | 「3.2 1）② ピッチ個数の配列表作成」での処理にマクロが使われている場合はマクロ名、あるいはコマンドで処理している場合は、例えば「BRBAS1」のようなコマンド名を教えて頂けませんでしょうか。 | 2022-07-07 | SC平 | 質疑 | 済み | カスタム仕様書_SC理解.xlsxより ④コマンドシート ピッチ個数の配列表作成 PAT_PICHSET.MAC
6 | - | 中 | ④_面積変動_カスタム仕様_REV03.docx | 10ページの「接地形状が全部（ALL）のタイプ」の場合の「接地形状切り出し図」に示されている上、中、下の絵はそれぞれどの部分の形状を表していますでしょうか。 別紙「No6、No7」シートの左側の図になります。 | 2022-07-12 | SC平 | 質疑 | 起票
7 | - | 中 | ④_面積変動_カスタム仕様_REV03.docx | No.6の質問の続きですが、仮に中の絵がタイヤ全体の接地面を表している場合の質問です。 接地形状の選択（全部／片側／下側）を行った場合のタイヤ接地面は、「別紙「No6、No7」シートの右側の図」のようになりますでしょうか。 | 2022-07-12 | SC平 | 質疑 | 起票
8 | - | 中 | ⑤_位相ズレ解析_カスタム仕様_REV01.docx | 9ページの②全周ピッチでの位相ズレ「コマンドのベース」で 「C.V.(**)」とありますが、ACADメニュー「”Pataken” - “Other”」 から選択できるのは、「C.V.(1 pitch)」と「C.V.(all pcs)」だけとなっております。 「C.V.(**)」と「C.V.(all pcs)」は、同じ扱いとなりますでしょうか。 | 2022-07-15 | SC平 | 質疑 | 起票
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31
32
33
34
35

## No6、No7
④_面積変動_カスタム仕様_REV03 10ページの【接地形状切出し図…接地形状が全部（ALL）のタイプ】の図
All…閉図形になっているストリング形状
One side…半円上ストリング形状
Bottom side…１／４円ストリング形状