## 調査・検討
調査・検討
No. | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 項目 | 説明 | 担当 | 開始予定 | 終了予定 | 状況 | 備考
1 | 前準備 | 環境 | DB | SQL SERVER インストール |  | 山本 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 完了
2 |  |  |  | SQL Server Management Studioインストール |  | 山本 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 完了
3 |  |  |  | DBのテーブルを定義 |  | 山本 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 完了
4 |  |  |  | 環境の設定 |  | 山本 | 2022-08-04 |  | 対応中
5
6
7 | 確認 | DBアクセス | VB画面 | 「刻印文字」取得・保存 | 既存の機能でDBへのデータ取得・保存を確認 |  |  |  | 対応中
8 |  |  |  | 「編集文字」取得・保存 | 〃
9 |  |  |  | 「モールド番号」取得・保存 | 〃
10 |  |  |  | 「セリアル」取得・保存 | 〃
11 |  |  |  | 「工場コード」取得・保存 | 〃
12 |  |  |  | 「E番号」取得・保存 | 〃
13 |  |  |  | 「新Ｉマーク」取得・保存 | 〃
14 |  |  |  | 「パターンコード文字」取得・保存 | 〃
15 |  |  |  | 「サイズコード文字」取得・保存 | 〃
16 |  |  |  | 「ロードインデックス(S)」取得・保存 | 〃
17 |  |  |  | 「ロードインデックス(D)」取得・保存 | 〃
18 |  |  |  | 「LT.C文字」取得・保存 | 〃
19 |  |  |  | 「PR文字」取得・保存 | 〃
20 |  |  |  | 「空気圧の文字」取得・保存 | 〃
21 |  |  |  | 「UTQG文字」取得・保存 | 〃
22 |  |  |  | 「荷重規格の文字」取得・保存 | 〃
23 |  |  |  | 「プライのスペック文字1」取得・保存 | 〃
24 |  |  |  | 「プライのスペック文字2」取得・保存 | 〃
25 |  |  |  | 「その他の文字」取得・保存 | 〃
26 |  |  | C++処理 | 「刻印文字」取得 | 既存の機能でDBからのデータ取得を確認
27 |  |  |  | 「編集文字」取得 | 〃
28 |  |  |  | 「モールド番号」取得 | 〃
29 |  |  |  | 「セリアル」取得 | 〃
30 |  |  |  | 「工場コード」取得 | 〃
31 |  |  |  | 「E番号」取得 | 〃
32 |  |  |  | 「新Ｉマーク」取得 | 〃
33 |  |  |  | 「パターンコード文字」取得 | 〃
34 |  |  |  | 「サイズコード文字」取得 | 〃
35 |  |  |  | 「ロードインデックス(S)」取得 | 〃
36 |  |  |  | 「ロードインデックス(D)」取得 | 〃
37 |  |  |  | 「LT.C文字」取得 | 〃
38 |  |  |  | 「PR文字」取得 | 〃
39 |  |  |  | 「空気圧の文字」取得 | 〃
40 |  |  |  | 「UTQG文字」取得 | 〃
41 |  |  |  | 「荷重規格の文字」取得 | 〃
42 |  |  |  | 「プライのスペック文字1」取得 | 〃
43 |  |  |  | 「プライのスペック文字2」取得 | 〃
44 |  |  |  | 「その他の文字」取得 | 〃
45 |  |  | テーブル | 「刻印文字」 | 列の内容（データの持ち方）を確認 |  |  |  |  | 資料を作成する
46 |  |  |  | 「編集文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
47 |  |  |  | 「モールド番号」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
48 |  |  |  | 「セリアル」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
49 |  |  |  | 「工場コード」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
50 |  |  |  | 「E番号」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
51 |  |  |  | 「新Ｉマーク」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
52 |  |  |  | 「パターンコード文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
53 |  |  |  | 「サイズコード文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
54 |  |  |  | 「ロードインデックス(S)」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
55 |  |  |  | 「ロードインデックス(D)」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
56 |  |  |  | 「LT.C文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
57 |  |  |  | 「PR文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
58 |  |  |  | 「空気圧の文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
59 |  |  |  | 「UTQG文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
60 |  |  |  | 「荷重規格の文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
61 |  |  |  | 「プライのスペック文字1」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
62 |  |  |  | 「プライのスペック文字2」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
63 |  |  |  | 「その他の文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
64
65
66 | 調査 | プロセス間通信 | 通信データ | 「刻印文字」 | 通信データ内容を（従来通りで良いかも含み）調査 |  |  |  |  | 資料を作成する
67 |  |  |  | 「編集文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
68 |  |  |  | 「モールド番号」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
69 |  |  |  | 「セリアル」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
70 |  |  |  | 「工場コード」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
71 |  |  |  | 「E番号」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
72 |  |  |  | 「新Ｉマーク」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
73 |  |  |  | 「パターンコード文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
74 |  |  |  | 「サイズコード文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
75 |  |  |  | 「ロードインデックス(S)」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
76 |  |  |  | 「ロードインデックス(D)」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
77 |  |  |  | 「LT.C文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
78 |  |  |  | 「PR文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
79 |  |  |  | 「空気圧の文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
80 |  |  |  | 「UTQG文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
81 |  |  |  | 「荷重規格の文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
82 |  |  |  | 「プライのスペック文字1」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
83 |  |  |  | 「プライのスペック文字2」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
84 |  |  |  | 「その他の文字」 | 〃 |  |  |  |  | 〃
85 |  | INIファイル | 作図属性 | BR_ATRBUT.ini | 定義内容の確認と用途を調査
86 |  |  | 作図処理パラメータ | BR_DRAWCONF.ini | 〃
87 |  |  | BrandVB システム設定 | BR_Set.ini | 〃
88
89
90
91 |  | AutoCAD | Menu | AutoCADのメニュー調査 | AutoCADでのメニュー実現方法を調査
92
93
94
95 |  | VB | FlexGrid | FlexGrid調査 | VBの文字編集画面で使用しているMSFlexGridの設定を調査 |  |  |  |  | MSFlexGridを使った画面が表示されない
96
97 |  | C# | アプリ起動 | VB画面起動調査 | VBの文字・データ編集画面の起動方法を調査 |  |  |  |  | テストプログラムを作成して問題がない事を確認
98 |  |  | プロセス間通信 | VB画面とのデータ通信調査 | DDEの実装方法を調査 |  |  |  |  | テストプログラムを作成して確認
99
100
101
102
103 | 検討 | 共通化 | DBアクセス | VB画面とC#処理側でのDB操作を共通化 | DBアクセスライブラリ（DLL）を作成する等の検討
104 |  |  | 手動と自動作図 | 情報データ取得処理を共通化 | 共通のDBデータ取得処理を一元化する
105 |  |  |  | 作図処理の共通化 | 作図処理で共通化できる部分の洗い出しを行う |  |  |  |  | プロパティ依存の作図処理が可能な部分の洗い出し
106
107
108 |  | その他 | VB画面 | ソースコード | DBアクセスのDLL化の変更に伴い、難読な既存コードの修正を検討する
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

## 設計
設計
No. | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 項目 | 説明 | 担当 | 開始予定 | 終了予定 | 状況 | 備考
1 | 状態遷移図 | 作成 | 基準線 | 「基準線」の状態遷移図 | イベントによる内部状態の遷移図を作成 | 平 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 完了
2 |  |  | タイヤ円 | 「タイヤ円」の状態遷移図 | 〃 | 平 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 完了
3 |  |  | ラベリングコード表 | 「ラベリングコード表」の状態遷移図 | 〃
4 |  |  | 刻印文字 | 「刻印文字」の状態遷移図 | 〃
5 |  |  | 編集文字 | 「編集文字」の状態遷移図 | 〃
6 |  |  | AT-B図面登録 | 「AT-B図面登録」の状態遷移図 | 〃
7 |  |  | 替え駒 | 「替え駒」の状態遷移図 | 〃
8 |  | 呼出 | 刻印文字 | 「刻印文字」の状態遷移図 | 〃
9 |  |  | 編集文字 | 「編集文字」の状態遷移図 | 〃
10 |  |  | モールド番号 | 「モールド番号」の状態遷移図 | 〃
11 |  |  | セリアル | 「セリアル」の状態遷移図 | 〃
12 |  |  | 工場コード | 「工場コード」の状態遷移図 | 〃
13 |  |  | E番号 | 「E番号」の状態遷移図 | 〃
14 |  |  | 新Ｉマーク | 「新Ｉマーク」の状態遷移図 | 〃
15 |  |  | パターンコード文字 | 「パターンコード文字」の状態遷移図 | 〃
16 |  |  | サイズコード文字 | 「サイズコード文字」の状態遷移図 | 〃
17 |  |  | ロードインデックス(S) | 「ロードインデックス(S)」の状態遷移図 | 〃
18 |  |  | ロードインデックス(D) | 「ロードインデックス(D)」の状態遷移図 | 〃
19 |  |  | LT, C文字 | 「LT, C文字」の状態遷移図 | 〃
20 |  |  | PR文字 | 「PR文字」の状態遷移図 | 〃
21 |  |  | 空気圧の文字 | 「空気圧の文字」の状態遷移図 | 〃
22 |  |  | UTQG文字 | 「UTQG文字」の状態遷移図 | 〃
23 |  |  | 荷重規格の文字 | 「荷重規格の文字」の状態遷移図 | 〃
24 |  |  | プライのスペック文字１ | 「プライのスペック文字１」の状態遷移図 | 〃
25 |  |  | プライのスペック文字２ | 「プライのスペック文字２」の状態遷移図 | 〃
26 |  |  | その他の文字 | 「その他の文字」の状態遷移図 | 〃
27 |  | 更新 | ラベリングのグループ化 | 「ラベリングのグループ化」の状態遷移図 | 〃
28 |  |  | ラベリングの配置 | 「ラベリングの配置」の状態遷移図 | 〃
29 | 構成 | 全体 | システム | システム構成図 | システム構成図を作成
30 |  | 詳細 | クラス | クラス構成図 | 「円弧配列」クラス構成図を作成
31
32
33 | 機能 | 共通 | 全体 | AutoCADイベントハンドラ | AutoCADからのイベントハンドラを設計
34 |  |  |  | アプリ起動 | VB画面アプリの起動クラスを設計
35 |  |  |  | プロセス間通信 | VB画面アプリとのDDE通信クラスを設計
36 |  |  |  | 共通クラス | 全体的な共通機能の洗い出しと共通クラスの設計 |  |  |  |  | コード作成しながらの設計含む
37
38 |  |  | 詳細 | 作図クラス | 「円弧配列」の作図で共通化できる処理の洗い出しとクラスの設計
39
40
41 |  | 詳細
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154