## 作業報告書
プロジェクト名 | AdvanceCAD⇒AutoCAD移行開発（要件定義）
取引先名 | TOYOTIRE 株式会社
エンドユーザー | 同上 |  |  | 合計時間 | 96 | (H)
NO | 作業日 | 作業者 | 内容 | 成果物 | 時間（H）
1 | 2022/4/6、4/20、4/27、5/18 | 上原 | 定例会議 |  | 4
2 | 2022/4/7、4/21、4/28、5/19 | 上原 | プロジェクト管理、進行方法検討 |  | 8
3 | 2022-04-05 | 上原 | AdvanCAD環境構築、解析方法調査、検討 |  | 8
4 | 2022-04-05 | 上原 | ①_円弧配列_カスタム仕様書 内容確認・理解 |  | 4
5 | 2022-04-17 | 上原 | ②_パタ検(ボイド測定)_カスタム仕様書 内容確認・理解 |  | 4
6 | 2022-04-18 | 上原 | ③_TM登録_カスタム仕様書 内容確認・理解 |  | 4
7 | 2022-04-19 | 上原 | ④_面積変動_カスタム仕様書 内容確認・理解 |  | 4
8 | 2022-05-17 | 上原 | ⑥_C表作成_カスタム仕様書 内容確認・理解 |  | 4
9 | 2022-05-17 | 上原 | ⑧_解析用データ変換_カスタム仕様書 内容確認・理解 |  | 4
10 | 2022-05-25 | 上原 | 5/25までの作業報告書作成 |  | 4
11 | 2022-05-18 | 岡田 | ①_円弧配列 コマンド、プログラム解析 |  | 8
12 | 2022-05-20 | 岡田 | ②_パタ検(ボイド測定) コマンド、プログラム解析 |  | 6
13 | 2022-05-23 | 岡田 | ③_TM登録 コマンド、プログラム解析 |  | 4
14 | 2022-05-23 | 岡田 | ④_面積変動 コマンド、プログラム解析 |  | 4
15 | 2022-05-24 | 岡田 | ⑥_C表作成 コマンド、プログラム解析 |  | 6
16 | 2022-05-25 | 岡田 | ⑧_解析用データ変換 コマンド、プログラム解析 |  | 4
17 | 2022-05-26 | 岡田 | ⑩_Macro1-1⑫_作図マクロ コマンド、プログラム解析 VBダイアログ 調査 |  | 4
18 | 2022-05-31 | 上原 | ⑩_Macro1-1 ⑫_作図マクロ ⑤_位相ズレ解析 内容確認、機能理解 |  | 4
19 | 2022-05-31 | 岡田 | ①_円弧配列 コマンド、プログラム解析 ②_パタ検(ボイド測定) コマンド、プログラム解析 ③_TM登録 コマンド、プログラム解析 メインルーチンからの呼び出し先関数の調査・まとめ |  | 8
20 | 2022-06-01 | 岡田 | ①_円弧配列 関数の調査・まとめ |  | 4
21 | 2022-06-02 | 岡田 | ①_円弧配列 関数の調査・まとめ |  | 4
22 | 2022-06-06 | 岡田 | ①_円弧配列 マクロの調査・まとめ |  | 4
23 | 2022-06-07 | 岡田 | ①_円弧配列 マクロ・VBダイアログの調査・まとめ |  | 4
24 | 2022-06-08 | 岡田 | ②_パタ検 マクロの調査・まとめ |  | 8
25 | 2022-06-09 | 岡田 | ③_TM登録 関数・マクロの調査・まとめ |  | 8
26 | 2022-06-10 | 岡田 | ③_TM登録 マクロの調査・まとめ ④面積変動 関数の調査・まとめ |  | 8
27 | 2022-06-13 | 岡田 | ④面積変動 マクロの調査・まとめ |  | 6
28 | 2022-06-14 | 岡田 | ④面積変動 マクロの調査・まとめ ⑤位相ズレ解析 マクロの調査・まとめ |  | 8
29 | 2022-06-16 | 上原 | 進捗情報まとめ、定例会議報告準備 定例会議 メンバー（平、山本）への作業説明 複数メンバー用ソリューションの構築（GIT関連） |  | 8
29 | 2022-06-17 | 上原 | 管理業務（社内ミーティング、不明点のQA等） AdvanceCADレクチャー 現状の調査結果共有等 |  | 4
30 | 2022-06-20 | 上原 | 管理業務（社内ミーティング、不明点のQA等） |  | 1
32 | 2022-06-22 | 上原 | 管理業務（社内ミーティング、不明点のQA等） |  | 1
34 | 2022-06-24 | 上原 | 管理業務（社内ミーティング、不明点のQA等） |  | 1
35 | 2022-06-27 | 上原 | 管理業務（社内ミーティング、不明点のQA等） |  | 1
37 | 2022-06-29 | 上原 | 管理業務（定例ミーティング、不明点のQA等） 月末作業報告 定例ミーティング ⑪カスタム仕様書内容確認 |  | 6
作業報告書