## 障害・要望管理表（今後はこちらに起票）
質疑・課題 | [8 empty] | 回答・対応
No. | 関連 No. | 優先度 | 関連資料 | 内容 | 起票日 | 起票者 | カテゴリ | 状況 | 内容 | 回答・対応日 | 回答・対応者
1 | ‐ | 中 | 次期CADシステム構築 | > 2D CADをAdvance CAD の Windows10 サポート終了と > 新PLM 対応を目的にAuto CAD へ移行する。 「現在の運用フロー」と「新PLMへ移行する運用フロー」があれば、頂きたいです。 理由：ソフトキューブの作業範疇は、AdvanceCAD →AutoCADと考えておりますが、 全体が見えていないと、 的を外した改修範囲の提案をしてしまいそうで、 確認させて頂きました。 | 2022-06-20 | SC上原 | 質疑 | 起票
2 | ‐ | 中 | ‐ | 以前ちらっとお伺いしたかもしれませんが、SQLサーバーをお使いでしたでしょうか。 また、DBの仕様書（テーブル構成等）は無い状態でしょうか？ | 2022-06-20 | SC上原 | 質疑 | 起票
3 | ‐ | 中 | ‐ | 以前前任者が対応していたときにメニューの英語化を行ったようなのですが、 今回、AutoCADに移行するにあたり、メニューの多言語化は必要でしょうか？ | 2022-06-20 | SC上原 | 質疑 | 起票
4 |  | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書_REV05.docx | ラベリングの配置は事前に刻印文字等の呼び出し（＝VB画面でのSQL連携）が必須であるという認識で良いでしょうか。 または、前述の操作をしていない場合でもデフォルト値で配置可能でしょうか。 | 2022-06-28 |  | 質疑 | 起票
5 | 2 | 中 |  | DBのデータを頂くことは可能でしょうか。 | 2022-06-28 |  | 質疑 | 起票
6 |  | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書_REV05.docx | VB画面が使用しているヘルプファイル「Brand.hlp」を頂くことは可能でしょうか。 ヘルプファイルの保存場所は設定ファイル「(ACAD.SETの保存フォルダ)\BR_Set.ini」内の「Help_File」で設定されている場所にあります。 | 2022-06-28 |  | 質疑 | 起票
7 |  |  | ③TM登録 | カスタム仕様書10ページ目の「① 事前準備 （形状準備）」は手作業で作成したデータでしょうか。 | 2022-07-11
8 |  |  | ③TM登録 | 「TMProfile.exe」等のBrandCADで使用しているEXEファイルのソースコードを頂くことは可能でしょうか。 理由： 円弧配列で使用しているVB画面だと設定ファイルのパスをAdvanceCAD専用の環境変数から取得している箇所があり、他のEXEファイルにも同様の処理が含まれているかの確認が必要だと考えております。 | 2022-07-11
9 |  |  | ③TM登録 | カスタム仕様書12ページ目の「③ フレックス・ライン定義」でフレックスラインを図示している画像の左側の方が事前準備の形状と違うのはフレックスラインの説明の為であって、実際の操作で選択するのは事前準備の形状という認識で問題ないでしょうか。
10 |  |  | ③TM登録 | 改良要望の18～19ページ分の内容は、 19ページの末尾の「TM登録をしないと。セクターやサイドプレート作図のマクロが流れない、登録できているか確認する際に、問題がある。」とその直前までのものでそれぞれ別の改良内容という認識でよろしいでしょうか。
11 |  | 中 | ⑥C表作成 | 【データ確認／依頼】 C表作成に使用しているテーブル構成をご提供頂くことは可能ですか。 サーバー名：IHDB66 DB名：number テーブル名： ①seiri_no_kanri ・・・ 整理番号管理ﾃｰﾌﾞﾙ名称 ②zumen_no_kanri ・・・ 図面番号管理ﾃｰﾌﾞﾙ名称 ③seiri_no ・・・ 整理番号ﾃｰﾌﾞﾙ名称 ④zumen_no ・・・ 図面番号ﾃｰﾌﾞﾙ名称 ⑤zumen_no2 ・・ ・図面番号ﾃｰﾌﾞﾙ名称(ｵﾌﾟｼｮﾝ付） | 2022-08-09 | SC山本 | 質疑 | 起票
12 |  | 中 | ⑥C表作成 | 【データ確認／依頼】 C表作成機能の元図となるAT-B図面は、以前ご提供頂いた「AT-B-14313-00.MDL」でしょうか。 また、異なる場合は、AT-B図面のサンプルを頂くことは可能でしょうか。 | 2022-08-09 | SC山本 | 質疑 | 起票
13 |  | 中 | ⑥C表作成 | 【操作確認】 「SafetyWarning」のダイアログのテキストボックスの使用方法は下記①、②の認識で問題ないでしょうか。 ①文章の出力順を入力する。 ②入力が有効な項目は全て設定する必要がある。 ※「「SafetyWarning」のダイアログ」シートを参照 | 2022-08-09 | SC山本 | 質疑 | 起票
14 |  | 中 | ⑥C表作成 | 【データ確認／依頼】 「C:\ACAD19\env_test\submodel\P-SUB-C.MDL」を頂くことは可能でしょうか。 「② C表データの落とし込み」（コマンド：Pre Process）及び、「⑤ 定義オブジェクトの詳細化 - (ア）自動認識」（コマンド：Labeling Detail）の機能実行時に当該ファイルのヘッダー情報の読み込みに失敗しているようで、コマンドライン部に 「モデルファイルヘッダー情報が参照できませんでした」と表示されるためです。 以下補足説明です。 ＜C表データの落とし込み＞ 不要PIC、アイテム削除後のタイミングでヘッダー情報の取得を行っている。 ＜定義オブジェクトの詳細化（自動）＞ 「SafetyWarning」ダイアログで「Execute」→「Back」の操作後にヘッダー情報の取得を行っている。 →「SafetyWarning」の詳細化が失敗する形で終わるため、他のラベルの詳細化行われない。 | 2022-08-23 | SC山本 | 質疑 | 起票 | 準備します。
15 |  | 中 | ⑥C表作成 | 【操作確認】 AT-B図面「AT-B-14313-00.MDL」で、「④ 各種ラベリング及びマーク類形状（オブジェクト）の定義 - (エ) Platformマーク類」（コマンド：Platform-Create(DOM)、Platform-Create(IO)」機能を実行すると、共にPlatformマーク情報が作成されなったのですが、当該の図面にはマークが存在しないという認識でよろしいでしょうか。 | 2022-08-23 | SC山本 | 質疑 | 起票 | Platformマークが存在しない図面もあります。
16 | 14 | 中 | ⑥C表作成 | 【操作確認】 自動詳細化の機能（コマンド：Labeling Detail）が途中で終了しているためか、NonSerial側のPIC.8が作成されませんでした。 NonSerial側のもの（PIC.3）に対して、手動詳細化機能（コマンド：Detail）の実行も行いましたが、PIC.7の方に追加されるだけで、PIC8の方には作成されませんでした。 自動詳細化の処理が最後まで動けばPIC.8が作成されるという認識で良いでしょうか。 または、PIC7の内容を手動でコピー等を行っているのでしょうか。 | 2022-08-23 | SC山本 | 質疑 | 起票 | 詳細化機能が正常終了すれば、作成されます。
17 | 33 | 中 | ①円弧配列 | 頂いた受領データに関して、HMフォルダの図面はテンプレート機能で使うような図面、HEフォルダの図面は編集文字検索機能で使用する図面という認識でよろしいでしょうか。 | 2022-09-07 | SC山本 | 質疑 | 起票
18 | 33、17 | 中 | ①円弧配列 | 頂いた受領データに関して追加でデータを頂きたいです。 必要なデータに関しては現在取りまとめ中ですので、まとめ次第展開させていただきます。 必要なデータの概要としては「Template1」、「Template3」はBMP画像（文字番号.bmp）と一部の図面。 「Template2」は図面のみ。 参照：「テンプレート機能に必要なデータ」シート（取りまとめ中） | 2022-09-07 | SC山本 | 質疑 | 起票
19 |  | 中 | ①円弧配列 | テンプレート機能の確認中に新たにDBを使用していることが判明したので、再びご提供頂くことは可能でしょうか。 必要なDBに関しては別途DB名、テーブル名等を纏めて展開させていただきます。 | 2022-09-07 | SC山本 | 質疑 | 起票
20 |  | 高 | ①円弧配列 | テンプレート機能に「Size」のようにTemplate1～3に2つ以上同名あるものが存在しますが、今回の移植の対処となるのはあくまで、仕様書にあるものだけという認識で間違いないでしょうか。 （例）「Size」機能で言うとTemplate2の方は移植して、Template1の方は移植しない | 2022-09-07 | SC山本 | 質疑 | 起票
21 |  | 中 | 全体 | ⑥C表作成の「Frame Data」コマンド（③ 図面枠データの生成）内で使用している「B_DRAW」のようにAdvanceCADの標準コマンドの頭に「B_」と付いているものがありますが、メニューの英語化などにあたり、名前だけ変更して登録しているものでしょうか。 また、標準コマンドの機能に改修を加えたものでしょうか。 | 2022-09-07 | SC山本 | 質疑 | 起票
22 |  | 高 | 円弧配列、C表作成 | 【仕様確認（自動化）】 円弧配列とC表作成の自動化に関して、下記のどちらの認識が正しいでしょうか。 (A)円弧配列、C表作成を連続実行するコマンドを1つ (B)円弧配列を自動で行うコマンド＋C表作成を自動で行うコマンドの計2つのコマンド ※シート「質疑22～25 自動作図」を参照 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 起票
23 |  | 高 | 円弧配列、C表作成 | 【仕様確認（自動化）】 円弧配列とC表作成の自動化の際の図面登録の扱いについてですが、下記(A)～（C)のどの認識でしょうか。 （A)自動化内で図面登録を行う。 （B)作図までを自動化にし、図面登録は使用者が完成図面確認後に別途図面登録コマンド実行。 (C)自動化内で図面登録は行わないが、一時ファイルとして図面をローカルフォルダに保存する。 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 起票
24 |  | 高 | 円弧配列、C表作成 | 【仕様確認（自動化）】 円弧配列とC表作成の自動化において、作図に必要な情報は全て、事前に決定済みという認識でよろしいでしょうか。 特に、円弧配列の編集文字、各種マーク類等でDB検索を行うものに関して、検索結果が1つに絞り込まれるレベルの情報は決定可能でしょうか。 ※シート「質疑22～25 自動作図」を参照 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 起票
25 | 32 | 高 | C表作成 | 【仕様確認（自動化）】 Detail（ラベリング手動認識）機能は自動化には含まないという認識でよろしいでしょうか。 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 起票
26 |  | 中 | 円弧配列 | 【操作確認（Template機能）】 一部の画面にあるSize項目の「Speed」は速度カテゴリーが「ZR」となるときに「Z」を入力するという認識でよろしいでしょうか？ ※「質疑26～30 円弧配列画面」参照 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 起票
27 |  | 中 | 円弧配列 | 【操作確認（Template機能）／仕様確認（自動化）】 「Load index(S)」、「Load index(D)」、「PR」（プライレーティング）画面について。 ロードインデックスは1つの図面に付き何れかの1画面を使用するという認識でよろしいでしょうか。 また、プライレーティングは常に使用するという認識でよろしいでしょうか。 ロードインデックスとプライレーティングは表記方法が異なるが、示している内容は同じと認識しています。 また、ロードインデックスのDは単輪と複輪があるときと認識しています。 ※「質疑26～30 円弧配列画面」参照 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 起票
28 |  | 中 | 円弧配列 | 【操作確認（Template機能）／仕様確認（自動化）】 「LT」画面は使用しない場合があるという認識でよろしいでしょうか。 小型トラック用のタイヤの場合に、納入国に沿って「LT」表記か「C」表記にするかを設定する画面と認識しています。 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 起票
29 |  | 中 | 円弧配列 | 【操作確認（Template機能）／仕様確認（自動化）】 「PLY1」、「PLY2」（プライ）画面は使用する場合は1図面につきどちらか一方という認識でよろしいでしょうか。 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 起票
30 |  | 中 | 円弧配列 | 【操作確認（図面登録）】 AT-B図面登録画面のサイズ項目の「Suffx」（接尾）と「Ply（プライ）」はそれぞれロードインデックスと速度記号を入力する認識でよろしいでしょうか。 ※「質疑26～30 円弧配列画面」参照 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 起票
31 |  | 中 | C表作成 | 【仕様確認（自動化）】 Platformマーク以外に図面によって作図の有無が変わる各種ラベリング定義機能はありますでしょうか。 作図の有無が変わる場合、自動化の際に作図有無の情報が必要となるので確認させていただきたいです。 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 起票
32 |  | 中 | C表作成 | 【仕様確認】 改良要望「② “Labeling Detail”の操作時、処理能力を向上させる」の後半部の「ラベリングが漏れて表のピクチャに転記されない」についてですが、機能を調査したところ機能開始時に設定ファイル「C_BrandSet.ini」の[syousai]-syousai_brand_no から詳細化対象のブランドNoを取得していることが判明しました。 以前、円弧配列をレクチャーいただいた際にブランドNoは基本固定と伺っておりますので、現在手動で定義している編集文字のブランドNoを設定ファイルに追加することで解決できると考えているのですがいかがでしょうか。 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 起票
33 |  | 中 | C表作成 | 【仕様確認】 改良要望③「“Labeling Detail”の操作時、ラベリングの転記先の表へ不要な形状発生を無くす」について。 SafetyWarning画面で入力した番号の1～4が図面上の出力ではそれぞれL、T、M、Bとなっているようです。 5以降の番号はそのまま出力されています。 そこで確認ですが、「表へ不要な形状発生を無くす」とありますが、本件で問題となっているのは英字が出力されることで、数字の番号自体は出力されても問題ないという認識で良いでしょうか。 または、番号の出力も取りやめるという認識でしょうか。 ※シート「質疑32～35 C表作成」を参照 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 起票
34 |  | 中 | C表作成 | 【仕様確認】 改良要望「④ “Drawing Pos.”の操作時、作成されたPlatformのマーク（雪マークもしくは矢印マーク）を図面に配置させる」について。 矢印（DOM)の場合は、円周上に矢印マークが配置されているかをブランドNoでチェックし、配置されていればレイアウト上に表示していることが判明しました。 雪（IO)には円周上にマークは配置されていないという認識でよろしいでしょうか。 ※シート「「質疑32～35 C表作成」を参照 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 起票
35 |  | 中 | C表作成 | 【仕様確認】 図面登録機能に含まれるDOTの削除に関して。 単独のDOTの作成・削除機能が移植対象となっていませんが、図面登録側のDOT削除機能は移植後も必要でしょうか。 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 起票
36 |  | 低 | C表作成、円弧配列 | C表作成のFrameDataコマンド（図枠作成機能）の入力項目の中で、AT-B図面作成機能で入力を行っている項目がございましたらご教授ください。 C表作成の改良要望①のFrameDataの自動入力の対象となる項目の精査を行っているためご確認させてください。 「No.36 FrameDataコマンド入力値一覧」シートにSCで確認した内容を含む入力項目一覧がありますので、 AT-B図面登録機能（Brand→Brand Drawing→Drawing “regist“）時に入力を行うものはD列「AT-B図面登録時の入力」に、 それ以外の機能で入力を行うものはE列「AT-B図面登録以外で入力」にそれぞれモデルタイトル、入力画面での項目、または対応コマンドをご記入いただきたいです。 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 起票
36 |  |  | 221025_円弧配列_C表メニューTOYO案.xlsx | （15行目） セリアルのオプションコードとは「Note/Year Sign」コマンドで入力する注記のことでしょうか。 | 2022-10-27 | SC山本 | 質疑 | 起票
37 |  |  | 221025_円弧配列_C表メニューTOYO案.xlsx | （31行目） UTQGはENoのようにグループ化（ブランドNoが29-A、29=Bのように分割）されている編集文字でしょうか。 | 2022-10-27 | SC山本 | 質疑 | 起票
38 |  |  | 221025_円弧配列_C表メニューTOYO案.xlsx | （32行目） SNIとはどういったものでしょうか。 | 2022-10-27 | SC山本 | 質疑 | 起票
39 |  |  | 221025_円弧配列_C表メニューTOYO案.xlsx | （45行目） Safty warningのエラーとはどういったものでしょうか。 | 2022-10-27 | SC山本 | 質疑 | 起票
40 |  |  |  | テンプレートの仕様決定
41 |  |  |  | 現システムで発生しているえSafty warningのエラーを回避する仕様の決定
42 |  |  |  | UTQGを詳細化する時に、3単語がバラバラになって詳細化されることがある件を回避する仕様に検討
43
44
45
46
47
48
49
50

## 「SafetyWarning」のダイアログ
<出力>
<出力>
SAFETY WARNING
SERIOUS IN JULY MAY RESULT FORM:
*TYRE FAILURE DUE TO UNDERINFLATION/OVERLOADING--
FOLLOW OWNER'S MANUAL OR TIRE PLACARD IN VEHICLE:
*EXPLOSION OF TIRE/RIM ASSEMBLY DUE TO IMPROTER MOUNTING--
ONLY SPECIALLY TRAINED PERSONS SHOULD MOOUNT TIRES.
NEVER EXCEED 40 PSI(275KPA) TO SEAT BEADS.
SAFETY WARNING
FOLLOW OWNER'S MANUAL OR TIRE PLACARD IN VEHICLE:
*EXPLOSION OF TIRE/RIM ASSEMBLY DUE TO IMPROTER MOUNTING--
SERIOUS IN JULY MAY RESULT FORM:
*TYRE FAILURE DUE TO UNDERINFLATION/OVERLOADING--
ONLY SPECIALLY TRAINED PERSONS SHOULD MOOUNT TIRES.
NEVER EXCEED 40 PSI(275KPA) TO SEAT BEADS.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(A)=1
(B)=2
(C)=3
(D)=4
(E)=5
(F)=6
(G)=7
を入力した場合
(A)=1
(B)=4
(C)=5
(D)=2
(E)=3
(F)=6
(G)=7
を入力した場合

## テンプレート機能に必要なデータ
Template1と3の機能実行には画像と図面が必要 → 仕様ごとにテンプレートデザインがあり、そこに文字をはめ込むもの
Template2の機能実行には図面のみが必要 → 仕様に関わらず固定のテンプレートデザインがあり、そこに文字をはめ込むもの
Template1「Mold number」
Fomt | Type | 文字番号 | 画像 | HM図面 | HE図面
ＮＣ文字(H=4.2) | 番号1のみ | HE005900 |  | HM-HE0059.MDL？ | HE-0059-00.MDL？ | 図面内に全てのTypeの図がある
| 区分2(1桁)+番号 | HE005901 |  |  | HE-0059-01.MDL？ | 図面内に全てのTypeの図がある
| 区分3(2桁)+番号 | HE005902
ＮＣ文字(H=2.4) | 番号1のみ | HE106700 |  | HM-HE1067.MDL？
| 区分2(1桁)+番号 | HE106701
| 区分3(2桁)+番号 | HE106702
Template1「Serial」
Fomt | Plant | 文字番号 | 画像 | HM図面 | HE図面
ＮＣ文字(H=7.2) | 仙台(TT) | HE003001 |  | HM-HE0030.MDL? | HE-0030-01.MDL?
| 桑名(KW) | HE003002 |  |  | HE-0030-02.MDL?
| 正新(CS) | HE003003 |  |  | HE-0030-03.MDL?
| 上海(CH) | HE003010
| 仙台(TT)ネジ | HE003012
| TNA | HE003014
| SM | HE003016
| TTZ | HE003018
| TTM | HE003020
2D文字(H=7.0) | 仙台(TT) | HE003006 |  |  | HE-0030-06.MDL?
| 桑名(KW) | HE003007 |  |  | HE-0030-07.MDL?
| 正新(CS) | HE003008
| 上海(CH) | HE003011
| 仙台(TT)ネジ | HE003013
| TNA | HE003015
| SM | HE003017
| TTZ | HE003019
| TTM | HE003021
Template1「Plant Code 3digit」画面でない serial2.ini
Fomt | Plant | 文字番号 | 画像 | HM図面 | HE図面
ＮＣ文字(H=7.2) | 仙台(TT) | HE102100 |  | HM-HE1021.MDL？
| 桑名(KW) | HE102102
| 正新(CS) | HE102107
| 上海(CH) | HE102106
| TNA | HE102101
| SM | HE102105
| TTZ | HE102104
| TTM | HE102103
| TSI | HE102111
2D文字(H=7.0) | 仙台(TT) | HE003006
| 桑名(KW) | HE003007
| 正新(CS) | HE003008
| 上海(CH) | HE003011
| 仙台(TT)ネジ | HE003013
| TNA | HE003015
| SM | HE003017
| TTZ | HE003019
| TTM | HE003021
Template1「New I Mark」 DB検索できない→DBがない
Result Family | Result RegisterNo. | 文字番号1 | 画像 | HM図面 | 文字番号2 | 画像 | HM図面
F3 |  | HE091800 |  | HM-HE0918.MDL？ | HE091900 |  | HM-HE0919.MDL？
F4 |  | HE091801 |  |  | HE091900
F5 |  | HE091802 |  |  | HE091900
F01 |  | HE091803 |  |  | HE091901
F6 |  | HE091804 |  |  | HE091901
F7 |  | HE091805 |  |  | HE091901
F8 | 左：003354、右：2013 | HE091806 |  |  | HE091901 |  |  | 仕様書の画像のもの
F9 |  | HE091807 |  |  | HE091901
F10 |  | HE091808 |  |  | HE091901
F11 |  | HE091809 |  |  | HE091901
F12 |  | HE091810 |  |  | HE091901
F14 |  | HE091811 |  |  | HE091901
F15 |  | HE091812 |  |  | HE091901
F16 |  | HE091813 |  |  | HE091901
F17 |  | HE091814 |  |  | HE091901
F20 |  | HE091815 |  |  | HE091901
F23 |  | HE091816 |  |  | HE091901
F24 |  | HE091817 |  |  | HE091901
F25 |  | HE091818 |  |  | HE091901
F26 |  | HE091819 |  |  | HE091901
F27 |  | HE091820 |  |  | HE091901
F28 |  | HE091821 |  |  | HE091901
F29 |  | HE091822 |  |  | HE091901
F30 |  | HE091823 |  |  | HE091901
F31 |  | HE091824 |  |  | HE091901
F32 |  | HE091825 |  |  | HE091901
F33 |  | HE091826 |  |  | HE091901
F34 |  | HE091827 |  |  | HE091901
F35 |  | HE091828 |  |  | HE091901
F36 |  | HE091829 |  |  | HE091901
F37 |  | HE091830 |  |  | HE091901
F38 |  | HE091831 |  |  | HE091901
F39 |  | HE091832 |  |  | HE091901
F40 |  | HE091833 |  |  | HE091901
F19 |  | HE091834 |  |  | HE091902
Template1「E no」
Fomt | Type |  | 画像 | HM図面
ＮＣ文字(H=4.2) | E4(6桁) | HE006000 |  | HM-HE0060.MDL？ | HE-0060-00.MDL？
| E4(7桁) | HE006000
| E4(7桁2段) | HE006005 |  |  | HE-0060-05.MDL？
| E5(5桁) | HE006001 |  |  | HE-0060-01.MDL？
| e4(7桁-S) | HE006006 |  |  | HE-0060-06.MDL？
| ECE(6桁 SWR) | HE006007 |  |  | HE-0060-07.MDL？
| ECE(7桁 SWR) | HE006008
| ECE(6桁 SR) | HE006009
| ECE(7桁 SR) | HE006010
| ECE(6桁 SW) | HE006011
| ECE(7桁 SW) | HE006012
| ECE(6桁 S) | HE006013
| ECE(7桁 S) | HE006014
| ECE(6桁 S露) | HE006015
| ECE(7桁 S露) | HE006016
| ECE(6桁 SRLT) | HE006018
| ECE(7桁 SRLT) | HE006017
| E4(8桁2段) | HE006020
Template2「Pattern code」
ＮＣ文字(H=7.2)
２Ｄ文字(H=7.0)
ＮＣ文字(H=4.8)
Template2「Size」
Font
ＮＣ文字(H=12)
ＮＣ文字(H=10)
ＮＣ文字(H=9)
ＮＣ文字(H=7.2)
２Ｄ文字(H=12)
２Ｄ文字(H=9)
２Ｄ文字(H=7)
２Ｄ文字(H=15)
02文字縁(H=10)
02文字縁(H=19)
02文字縁ハッチ(H=10)
02ベタ(H=10,A=28)
ＯＢ文字(H=12)
ベタ(H=19,A=28)
ベタ(H=16,A=28)
ベタ(H=13)
ベタ(H=10)
ベタ(H=10,A=28)
縁(H=13)
縁(H=10)
縁ハッチ(H=13)
縁ハッチ(H=10)
ＩＤ文字(H=7)
TB縁(H=20)
TB縁(H=16)
INVO縁(H=8)
Prohibited characters; C1S縁(H=10)
Prohibited characters; C1Sハッチ(H=10)
ＮＣ文字(H=4.2)
Template2「Load index(S)」 | DBnasi
Template2「Load index(D)」 | zumennera-
Template2「LT」
Template2「PR」
Template2「Air pressure "indi"」
Template3「UTQG」
Font | Type | 文字番号 | 文字番号（子？） | 画像 | HM図面
ＮＣ文字(UTQG用) | 一段 | HE006500 | － |  | HM-HE0065.MDL？ | HE-0065-00.MDL？
|  | － | HE006500
| 二段 | HE006501 | －
|  | － | HE006502
|  | － | HE006503
|  | － | HE006504
Template3「MAX LOAD」
Font | Type | 文字番号 | 文字番号（子？） | 画像 | HM図面
ＮＣ文字(H=4.2) | STANDARD | HE006226 |  |  | HM-HE0062.MDL？ | 仕様書の画像のもの
HE006218
HE006220
HE006223
| EXTRA | HE006227
HE006219
HE006220
HE006223
| STANDARD下 | HE006228
HE006218
HE006220
HE006223
| EXTRA下 | HE006229
HE006219
HE006220
HE006223
| LOAD無(2行) | HE006225
HE006220
HE006223
| LOAD無(1行) | HE006224
HE006224
| 旧STANDARD | HE006208
HE006218
HE006220
HE006221
| 旧EXTRA | HE006209
HE006219
HE006220
HE006221
| 旧STANDARD下 | HE006214
HE006218
HE006220
HE006221
| 旧EXTRA下 | HE006215
HE006219
HE006220
HE006221
| 旧LOAD無(2行) | HE006210
HE006220
HE006221
| 旧LOAD無(1行) | HE006211
HE006211
Template3「PLY1」
Font | Type |  | 文字番号（子？） | 画像 | HM図面
ＮＣ文字(H=2.4) | POLYESTER+STEEL | HE006300 |  |  | HM-HE0063.MDL？
HE006324
|  |  | HE006325 |  |  | 同じType仕様で2パターンある
HE006326
| POLYESTER+STEEL+NYLON | HE006302
HE006327
|  |  | HE006325 |  |  | 同じType仕様で2パターンある
HE006326
| RAYON+STEEL | HE006304
HE006328
|  |  | HE006329 |  |  | 同じType仕様で2パターンある
HE006330
| RAYON+STEEL+NYLON | HE006306
HE006331
|  |  | HE006329 |  |  | 同じType仕様で2パターンある
HE006330
Template3「PLY2」
Font | Type |  | 文字番号（子？） | 画像 | HM図面
ＮＣ文字(H=2.4) | STEEL+POLYESTER | HE006309 |  |  | HM-HE0063.MDL？
HE006317
HE006318
HE006319
| STEEL+POLYESTER+NYLON | HE006311
HE006317
HE006322
HE006319
| STEEL+RAYON | HE006310
HE006317
HE006320
HE006321
| STEEL+RAYON+NYLON | HE006312
HE006317
HE006323
HE006321
| STEEL+POLYESTER(1列) | HE006313
HE006313
| STEEL+POLYESTER+NYLON(1列) | HE006315
HE006315
| STEEL+RAYON(1列) | HE006314
HE006314
| STEEL+RAYON+NYLON(1列) | HE006316
HE006316
| NYLON(1列) | HE006308
HE006308
Template3「ETC」
Font | Type |  | 文字番号（子？） | 画像 | HM図面
ギ1-LOADRANGE | ATギ1-LOADRANGE | HE006205 |  |  | HM-HE0062.MDL？ | HE-0062-05.MDL？
HE006205
| ATギ1-LOADRANGE-S | HE006216
HE006205
HE006216
| ATギ1-LOADRANGE-D | HE006213
HE006205
HE006212
HE006213
ギ1-LOADRANGE(H=7.2) | ATギ1-LOADRANGE | HE006205
HE006205
| ATギ1-LOADRANGE-S | HE006216
HE006205
HE006216
| ATギ1-LOADRANGE-D | HE006213
HE006205
HE006212
HE006213
ギ1-LOADRANGE(H=9) | ATギ1-LOADRANGE | HE006205
HE006205
| ATギ1-LOADRANGE-S | HE006216
HE006205
HE006216
| ATギ1-LOADRANGE-D | HE006213
HE006205
HE006212
HE006213
ギ1-MAXLOAD | ATギ1-LOADRANGE-S | HE006216
HE006216
| ATギ1-MAXLOAD-D-2.0(標準) | HE006213
HE006212
HE006213
| ATギ1-MAXLOAD-D-1.2 | HE006213
HE006212
HE006213
ギ1-LOADING | ATギ1-LOADING | HE032901
HE032902
HE032903
ギ2-LOAD(H=3.0) | ATギ2-1 | HE017100
HE017100
| ATギ2-2 | HE017102
HE017102
| ATギ2-3 | HE017110
HE017110
| ATギ2-4 | HE017111
HE017111
Template「Plate」
Type |  | 画像 | HM図面
ネジ無し | HE006400 |  | HM-HE0064.MDL？
前ネジ | HE006401
後ネジ | HE006402
前後ネジ | HE006403

## No.40 Template機能で使用しているDB
サーバー名 | IHDB66
DB名 | standard
No. | テーブル名 | 概要
1 | size_code | Template1「Serial」画面の検索機能で使用
2 | SPEED | Template1「New I Mark」画面の検索機能で使用（Tire typeが「PC」の場合）
3 | IMARKTBLT | Template1「New I Mark」画面の検索機能で使用（Tire typeが「LT」or「TB」場合）
4 | jatma | Template2「Load index(S)」画面とTemplate3「MAX LOAD」画面の検索機能で使用 ＜Load index(S)＞ Stndardが「JATMA」の場合 ＜MAX LOAD＞ Typeが「JATMA」の場合
5 | tra | Template2「Load index(S)」画面とTemplate3「MAX LOAD」画面の検索機能で使用 ＜Load index(S)＞ Stndardが「TRA (standard)」or「TRA (special)」or「TRA (lightweigh)」の場合 ＜MAX LOAD＞ Typeが「TRA (standard)」or「TRA (special)」or「TRA (light)」の場合
6 | etrto | Template2「Load index(S)」画面とTemplate3「MAX LOAD」画面の検索機能で使用 ＜Load index(S)＞ Stndardが「ETRTO(Standard)」or「ETRTO(Special)」の場合 ＜MAX LOAD＞ Typeが「ETRTO(Standard)」or「ETRTO(Special)」の場合

## 質疑22～25 自動作図
＜質疑No.22＞
（A)円弧配列、C表作成を連続実行するコマンドを1つ |  | (B)円弧配列を自動で行うコマンド＋C表作成を自動で行うコマンドの計2つのコマンド
＜質疑No.25＞
（例）編集文字検索の場合
赤枠の検索条件だけでは、検索結果（緑枠）が複数ある。
自動化の場合は「Height」等の青枠内の情報を使用して検索結果を一つに絞り込む必要がある。
ATB図面C表自動作図コマンド実行
円弧配列機能
C表作成機能
終了
ATB図面自動作図コマンド実行
円弧配列機能
終了
C表自動作図コマンド実行
C表作成機能
終了

## 質疑26～30 円弧配列画面
＜質疑No.26、27＞
TEMPLATE2サイズ画面
| TEMPLATE2 LoadIndex(S) | TEMPLATE2 LoadIndex(D)・・・単輪と複輪
＜質疑No.30＞
質疑No.xx
質疑No.xx
ロードインデックスと速度記号を入力？

## 質疑32~35 C表作成
＜質疑No.33＞
＜質疑No.34＞
円周上の矢印マーク | 矢印マークの編集文字PIC
実行結果
処理内で意図的に数字を英字に変換している
この番号で矢印マークが存在するかをチェックしている。

## No.36 FrameDataコマンド入力値一覧
項目 | 概要 | 入力例 | AT-B図面登録時の入力 | AT-B図面登録以外で入力 | 備考
[Modlename] | ファイル名 | C-TMP1 | ー | ー
[Pagetitlle001] |  | C-TMP1 | ー | ー
publication post | 発行部署
[YYYY]/[MM]/[DD] | 日付 | 2022/02/01 | ー | ー
production standard No | R-P/C番号（生産用C表番号） | R-P/C-23131
labeling Draw No | AT-B図面番号 | AT-B-17185-00 | モデルタイトル 「4 Figure number」 | 【C表作成】AT-B図面呼び出し時
Mold Draw No. | TM図面番号 | TM-18518-00 | モデルタイトル 「7 Mold No.」
[Pagetitlle007] |  |  | ー | ー
TWI | TWI |  |  | 【C表作成】TWIコマンド使用時
[Pagetitlle009] |  |  | ー | ー
Carcass+Breaker | 構造の状態 （プライ数＋ベルト数＋キャップ数） | 2P+2B+2C
[Creator] | AT-B図面制作者名 | WADA | モデルタイトル 「101 Creator」
[examination1] | AT-B図面チェック担当者名 | SAKAMOTO | モデルタイトル 「102 examination1」
[Approval] | AT-B図面承認者名 | KAWAKAMI | モデルタイトル 「105 Approval」
safe | 安全コード | A
structure | 構造 | R | 登録画面「Structure」
Brand | ブランド
Tire Type | タイヤ種類 | LT | 登録画面「Tire Type」
[Modelmaintitle] | モデルタイトル（＝パターン？） | CSCV | モデルタイトル「201 Model maint title」
Use1 | 用途1 | ES
Use2 | 用途2
Use3 | 用途3 | X1
type division | タイヤ区分 「チューブタイプタイヤ」or「チューブレスタイヤ（TL)」 | TL
side division | サイド区分 |  | モデルタイトル「6 Side Category」？
faiber division | 繊維区分
size | タイヤのサイズ | LT245/70R17 119S | モデルタイトル「1 Size」（「Tire Type」の記入が図面あり）、 登録画面「Tire Type」＋「Size」 | 【円弧配列】Template2「Size」コマンド
ply | プライ
bead structure | ビード構造 | S
Carcass ply number | カーカスプライ枚数 | 02
carcass material | カーカス素材 | PF
belt number1 | ベルト枚数1 | 2
belt material1 | ベルト材質1 | WF
belt number2 | ベルト枚数2 | 2
belt material2 | ベルト材質2 | FH
belt number3 | ベルト枚数3
belt material3 | ベルト材質3
[Pagetitlle001] | ページタイトル1の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle002] | ページタイトル2の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle003] | ページタイトル3の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle004] | ページタイトル4の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle005] | ページタイトル5の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle006] | ページタイトル6の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle007] | ページタイトル7の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle008] | ページタイトル8の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle009] | ページタイトル9の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle010] | ページタイトル10の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle011] | ページタイトル11の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle012] | ページタイトル12の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle019] | ページタイトル19の内容 |  | ー | ー