## 作業報告書
プロジェクト名 | AdvanceCAD⇒AutoCAD移行開発（要件定義）
取引先名 | TOYOTIRE 株式会社
エンドユーザー | 同上 |  |  | 合計時間 | 40 | (H)
NO | 作業日 | 作業者 | 内容 | 成果物 | 時間（H）
1 | 2022-07-01 | 山本 | ・SQLテーブル構成出力方法調査 ・「②円弧配列」仕様を調査 |  | 4
2 | 2022-07-04 | 山本 | ・「②円弧配列」仕様を調査 |  | 4
3 | 2022-07-05 | 山本 | ・「②円弧配列」仕様を調査、工数検討 |  | 5
4 | 2022-07-06 | 山本 | ・「②円弧配列」仕様を調査 ・各機能の規模感を精査 ・SQLテーブル構成データの確認 |  | 5
5 | 2022-07-07 | 山本 | ・パタ検査サンプル図面データ確認 ・「③TM登録」仕様を調査 |  | 4
6 | 2022-07-08 | 山本 | ・「②円弧配列」仕様を調査 ・「④面積変動」仕様を調査 ・「⑤パターン面積変動解析」仕様を調査 ・「③TM登録」仕様を調査 |  | 5
7 | 2022-07-11 | 山本 | 「③TM登録」仕様を調査 |  | 6
8 | 2022-07-12 | 山本 | ・「③TM登録」仕様を調査 ・「⑥C表作成」仕様を調査 |  | 7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
作業報告書

## 作業報告書_6月分
プロジェクト名 | AdvanceCAD⇒AutoCAD移行開発（要件定義）
取引先名 | TOYOTIRE 株式会社
エンドユーザー | 同上 |  |  | 合計時間 | 51.5 | (H)
NO | 作業日 | 作業者 | 内容 | 成果物 | 時間（H）
1 | 2022-06-15 | 山本 | 定例会議 |  | 1
2 | 2022-06-16 | 山本 | 「①円弧配列」仕様を調査 |  | 5.5
3 | 2022-06-20 | 山本 | 「①円弧配列」仕様を調査 |  | 6.5
4 | 2022-06-21 | 山本 | 「①円弧配列」仕様を調査 |  | 6.5
5 | 2022-06-22 | 山本 | 「①円弧配列」仕様を調査 |  | 4
6 | 2022-06-24 | 山本 | 「①円弧配列」仕様を調査 |  | 5
7 | 2022-06-27 | 山本 | 「①円弧配列」仕様を調査及び、改修内容・工数精査 |  | 7
8 | 2022-06-28 | 山本 | 「①円弧配列」仕様を調査及び、改修内容・工数精査 |  | 6.5
9 | 2022-06-29 | 山本 | ・定例会議 ・「①円弧配列」仕様を調査及び、改修内容・工数精査 |  | 3
10 | 2022-06-30 | 山本 | 「①円弧配列」仕様を調査及び、改修内容・工数精査 |  | 6.5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
作業報告書