## 質疑表
質疑・課題 | [8 empty] | 回答・対応
No. | 関連 No. | 優先度 | 関連資料 | 内容 | 起票日 | 起票者 | カテゴリ | 状況 | 内容 | 回答・対応日 | 回答・対応者
1 | ‐ | 中 | 次期CADシステム構築 | > 2D CADをAdvance CAD の Windows10 サポート終了と > 新PLM 対応を目的にAuto CAD へ移行する。 「現在の運用フロー」と「新PLMへ移行する運用フロー」があれば、頂きたいです。 理由：ソフトキューブの作業範疇は、AdvanceCAD →AutoCADと考えておりますが、 全体が見えていないと、 的を外した改修範囲の提案をしてしまいそうで、 確認させて頂きました。 | 2022-06-20 | SC上原 | 質疑 | 済み | 新PLMへの運用フローは現在無しで年末に向けて作成中 現在 CADファイルはサーバ上に一括管理 データべースには値などの情報が入っている。 CADファイルがローカルPCに入っている訳では無い 新PLM AutoCADのファイル、PLMの中に保管 input/outputなど行う | 2022-06-29 | 島津様
2 | ‐ | 中 | ‐ | 以前ちらっとお伺いしたかもしれませんが、SQLサーバーをお使いでしたでしょうか。 また、DBの仕様書（テーブル構成等）は無い状態でしょうか？ →また、円弧配列刻印文字系の操作が出来ないので、環境を構築したいと考えております。 2022/7/13 円配配列に関係するもののみ受領 | 2022-06-20 | SC上原 | 質疑 | 済み | DBの仕様書（テーブル構成等） →調査中 まずは円弧配列 SQLサーバーのテーブル構成出力（SCからご連絡） 使用バージョンはSQLサーバー2008 2022/9 受領済
3 | ‐ | 中 | ‐ | 以前前任者が対応していたときにメニューの英語化を行ったようなのですが、 今回、AutoCADに移行するにあたり、メニューの多言語化は必要でしょうか？ | 2022-06-20 | SC上原 | 質疑 | 済み | 英語オンリーで進める。 | 2022-06-29 | 島津様
4 | ‐ | 中 | GM0000.cpp | Ubr_GMSearchメソッド（GM0000.cppの364行目）の処理タイトルで「原始文字 検索」となっていますが、「原始文字」とはどのような文字種を指していますのでしょうか。 | 2022-06-27 | SC上原 | 質疑 | 済み | 原始文字＝AとかBとか一つの文字 W,Hなど管理 ABC＝編集文字 繋げた状態のW,Hなど管理 | 2022-06-29 | 島津様
5 | ‐ | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書_REV05.docx | １．図面にあるマーク類を変更するとマークと相当するスペック情報などを自動的に更新・反映させる機能を追加 とありますが、今一度内容をお聞きしても良いでしょうか。 | 2022-06-29 | SC上原 | 質疑 | 起票 | 解説用の資料を提供頂く 2022/10/14 CAD単体ではなく他システムとの連携に関わってくるところ。 一度持ち帰って検討を行います。 工数は仮のもので良いので必要。 変更履歴をDBに保存することを考えている。 その履歴を他のシステムから取得しスペック情報を更新するイメージ。 SCの範囲としてはDB保存の部分となる。 | 2022-06-29 | 島津様、 武智様
6 |  | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書_REV05.docx | ラベリングの配置は事前に刻印文字等の呼び出し（＝VB画面でのSQL連携）が必要という認識で良いでしょうか。 または、前述の操作をしていない場合でもデフォルト値で配置可能でしょうか。 | 2022-06-29 | SC上原 | 質疑 | 済み | 必ずDBに繋ぐ必要あり | 2022-06-29 | 島津様
7 |  | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書_REV05.docx | VB画面が使用しているヘルプファイル「Brand.hlp」を頂くことは可能でしょうか。 ヘルプファイルの保存場所は設定ファイル「(ACAD.SETの保存フォルダ)\BR_Set.ini」内の「Help_File」で設定されている場所にあります。 | 2022-06-29 | SC上原 | 質疑 | 済み | 「Help_File」は現在存在しない SCでも確認 | 2022-06-29 | 島津様
8 |  | 低 | 業務の順番 | 業務の順番が、カスタム仕様書の番号順で行われているか 例えば、②パタ研→④面積変動→⑤パターン面積変動解析みたいにしているのか、または順不同で④→⑤→②のようにしているのか | 2022-06-29 | SC上原 | 質疑 | 済み | 基本的に順番は無い 順番がもしあるならご連絡頂く | 2022-06-29 | 島津様
9 |  | 中 | 変換方法 | C＋はC#のコードに変換する マクロファイルもC#のコードに変換して良いか （VisualStudioなどのコンパイラが無くても、社内で編集できるようにマクロの形式に拘りあり？） | 2022-07-06 | SC上原 | 質疑 | 済み | 社内でマクロのまま編集することはない C＃で良い | 2022-07-13 | 武市様
10 |  | 中 | 入力データ提供のお願い | パタ研の機能を使用するにあたり、 （社外送付用）操作マニュアル（パタ検）.doc の中に以下の準備が必要と書かれています。 この元図を頂くことは可能でしょうか？ | 2022-07-06 | SC上原 | 質疑 | 済み | 2022/7/8 データ受領済、パタ検に関してレクチャーの依頼 2022/7/29 レクチャー頂きました、ありがとうございました。 | 2022-07-29 | 島津様
11 |  | 中 | ④_面積変動_カスタム仕様_REV03.docx | ④ 面積変動のパターン形状の前準備で作成する「ピッチ個数の配列表」に使用される「ピッチ個数情報」のCSVファイルの入手を希望いたします。 | 2022-07-08 | SC平 | 質疑 | 済み | 2022/7/29 データ提供依頼中 インプットとアウトプットのデータ https://toyotires.sharepoint.com/:x:/r/sites/msteams_d86e70_024396/Shared%20Documents/General/220706_%E3%83%91%E3%82%BF%E6%A4%9C%E6%A9%9F%E8%83%BD%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E7%94%A8data/1-9SEG-3V-39.csv?d=w46b290846aae4779b710524a135df7ca&csf=1&web=1&e=HVfifo 2022/10/14 円弧配列、C表優先のため今の所不要。 | 2022-10-12 | 島津
12 | - | 中 | ④_面積変動_カスタム仕様_REV03.docx | 10ページの「接地形状が全部（ALL）のタイプ」の場合の「接地形状切り出し図」に示されている上、中、下の絵はそれぞれどの部分の形状を表していますでしょうか。 別紙「No6、No7」シートの左側の図になります。 | 2022-07-12 | SC平 | 質疑 | 済み | レクチャー時に確認予定 2022/7/29 レクチャー頂きました、ありがとうございました。 | 2022-07-29 | 島津様
13 | - | 中 | ④_面積変動_カスタム仕様_REV03.docx | No.6の質問の続きですが、仮に中の絵がタイヤ全体の接地面を表している場合の質問です。 接地形状の選択（全部／片側／下側）を行った場合のタイヤ接地面は、「別紙「No6、No7」シートの右側の図」のようになりますでしょうか。 | 2022-07-12 | SC平 | 質疑 | 済み | レクチャー時に確認予定 2022/7/29 レクチャー頂きました、ありがとうございました。 | 2022-07-29 | 島津様
14 |  | 中 | ③TM登録 | カスタム仕様書10ページ目の「① 事前準備 （形状準備）」は手作業で作成したデータでしょうか。 | 2022-07-11 | SC山本 | 質疑 | 済み | そうです。 | 2022-07-13 | 島津様
15 |  | 中 | ③TM登録 | カスタム仕様書12ページ目の「③ フレックス・ライン定義」でフレックスラインを図示している画像の左側の方が事前準備の形状と違うのはフレックスラインの説明の為であって、実際の操作で選択するのは事前準備の形状という認識で問題ないでしょうか。 | 2022-07-13 | SC山本 | 質疑 | 済み | そうです。 | 2022-07-13 | 島津様
16 |  | 中 | ③TM登録 | 改良要望の18～19ページ分の内容は、 19ページの末尾の「TM登録をしないと。セクターやサイドプレート作図のマクロが流れない、登録できているか確認する際に、問題がある。」とその直前までのものでそれぞれ別の改良内容という認識でよろしいでしょうか。 | 2022-07-13 | SC山本 | 質疑 | 済み | そうです。 ※もう少し詳細を記載すべきかも（島津様） | 2022-07-13 | 島津様
17 |  | 中 |  | saiban.exeはTOYOTIRE様ソースお持ちでしょうか。 SCはVB6版のみ所持、.NET版があるはず・・ |  |  | 質疑 | 済み | 2022/7/27 データ提供依頼中 2022/8/ 受領済 | 2022-08-01 | 武市様
18 |  | 中 |  | バルーン機能はAutoCADMechanicalのみの機能となりますが、導入は通常のAutoCADのままでよろしいでしょうか。 ※「No.18 バルーンについて」シートを参照 （備考） 通常のAutoCADの場合、見た目だけであれば、下記のいずれかの方法で手動操作で作図できることは確認出来ている。 ・引出線、円、テキストを組み合わせる ・引出線のスタイル設定を追加する。 | 2022-07-27 | SC山本 | 質疑 | 済み | 通常のAutoCADで行う | 2022-07-27 | 島津様
19 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 26ページの「刻印文字登録」画面で設定する「Font name」と「Font Category1」は、文字のデザイン作成時に設定されているか、もしくは、同画面での登録となるのか何れでしょうか。 | 2022-08-09 | SC平 | 質疑 | 済み | 「刻印文字登録」をする際は、「Font name」と「Font Category1」は、デザイングループで決めておいて画面で登録するになります。 「Font name」は、Excel業務表の方で番号習得し、登録時入力 「Font Category1」は、登録時、デザイングループでどれに属するか選択しております。 | 2022-08-19 | 武市様
20 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 26ページの「刻印文字登録」画面で設定する「Unit」は、どのような条件で、どのような値を設定すればよろしいでしょうか。 | 2022-08-09 | SC平 | 質疑 | 済み | 「Unit」は、登録者の部署を示しています。 登録時に入力となります。 MD(モールドデザイン)グループの場合 Mを入力します。 | 2022-08-19 | 武市様
21 | - | 中 | ⑥C表作成 | 【データ確認／依頼】 C表作成に使用しているテーブル構成をご提供頂くことは可能ですか。 サーバー名：IHDB66 DB名：number テーブル名： ①seiri_no_kanri ・・・ 整理番号管理ﾃｰﾌﾞﾙ名称 ②zumen_no_kanri ・・・ 図面番号管理ﾃｰﾌﾞﾙ名称 ③seiri_no ・・・ 整理番号ﾃｰﾌﾞﾙ名称 ④zumen_no ・・・ 図面番号ﾃｰﾌﾞﾙ名称 ⑤zumen_no2 ・・ ・図面番号ﾃｰﾌﾞﾙ名称(ｵﾌﾟｼｮﾝ付） | 2022-08-09 | SC山本 | 質疑 | 済み | 2022/8/9 受領済 | 2022-08-09 | 武市様
22 | - | 中 | ⑥C表作成 | 【データ確認／依頼】 C表作成機能の元図となるAT-B図面は、以前ご提供頂いた「AT-B-14313-00.MDL」でしょうか。 また、異なる場合は、AT-B図面のサンプルを頂くことは可能でしょうか。 | 2022-08-09 | SC山本 | 質疑 | 済み | AT-B-14313-00.MDLでC表作成は実施可能 | 2022-08-10 | 武市様
23 | - | 中 | ⑥C表作成 | 【操作確認】 「SafetyWarning」のダイアログのテキストボックスの使用方法は下記①、②の認識で問題ないでしょうか。 ①文章の出力順を入力する。 ②入力が有効な項目は全て設定する必要がある。 ※「「SafetyWarning」のダイアログ」シートを参照 | 2022-08-09 | SC山本 | 質疑 | 済み | ①②共にその通り。 ②については、表記すべき文言が決まっているため、 空番号になることは無い。 | 2022-08-10 | 小島様
24 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 18ページの「③ ラベリングの各種操作」「・配置」を行った際に表示されるパラメータの内の「Mold flag」は、基準線作成時の両側、片側を示していますのでしょうか。 別紙「No24」シートの図の赤枠部分のパラメータになります。 | 2022-08-22 | SC平 | 質疑 | 済み | 左記の質問内容の通りです。 | 2022-08-24 | 川端様
25 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 10ページの「① 基本配置設定」に、基準線作成時の両側、片側の選択についての記載がありますが、どのような手順で選択すればよろしいでしょうか。 また、片側を選択した場合のピクチャーは、選択したTopまたはBottomのみのピクチャーが生成されるのでしょうか。 | 2022-08-22 | SC平 | 質疑 | 済み | 実運用上、片側の基準線作成は行わないので考慮する必要は無いです。 | 2022-08-24 | 武市様
26 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 12ページの「Mold number」の登録につきまして、画面サンプルにありますように「Type」が「区分2（1桁）+番号」の場合、表示されているデザインでDBの登録されているテンプレートモデル（HE005901）に対して、「Category」と「Number」のテキストBOXで入力された文字に対応する（あらかじめDB登録されている）文字で置換するということでよろしいでしょうか。 | 2022-08-23 | SC平 | 質疑 | 済み | 処理内容の詳細までは、把握していませんが、何だかの方法で置換しているものと考えています。 （SC側で調査致します。） | 2022-08-24 | 武市様
27 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 8ページの表の「呼出」-「編集文字」-「Character search」-「Editing “CH”２」で表示される画面は、1文字の編集文字を呼び出す目的のものでしょうか。 別紙「No27」シートに同画面のキャプチャを表示しています。 | 2022-08-23 | SC平 | 質疑 | 済み | 編集文字を構成している原始文字を検索する目的のものです。 | 2022-08-24 | 川端様
28 | 27 | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 上記No27の続きの質問ですが、別紙「No27」シートの画面で文字を検索する際に緑枠のテキストBOXには「フォント名」を入力しますが、赤枠のテキストBOX（Primitive character code）には、どのような値を設定すればよろしいでしょうか。 | 2022-08-23 | SC平 | 質疑 | 済み | 例えば「TOYO」の「T」とかの文字のスペルを入力します。 | 2022-08-24 | 川端様
29 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 1文字の編集文字を作成・DB登録する場合、25～28ページの「２）刻印文字、編集文字の扱い」に記載されている手順でよろしいでしょうか。 | 2022-08-23 | SC平 | 質疑 | 済み | 編集文字1文字として、同じ手順で登録します。 | 2022-08-24 | 川端様
30 |  | 中 | ⑥C表作成 | 【データ確認／依頼】 「C:\ACAD19\env_test\submodel\P-SUB-C.MDL」を頂くことは可能でしょうか。 「② C表データの落とし込み」（コマンド：Pre Process）及び、「⑤ 定義オブジェクトの詳細化 - (ア）自動認識」（コマンド：Labeling Detail）の機能実行時に当該ファイルのヘッダー情報の読み込みに失敗しているようで、コマンドライン部に 「モデルファイルヘッダー情報が参照できませんでした」と表示されるためです。 以下補足説明です。 ＜C表データの落とし込み＞ 不要PIC、アイテム削除後のタイミングでヘッダー情報の取得を行っている。 ＜定義オブジェクトの詳細化（自動）＞ 「SafetyWarning」ダイアログで「Execute」→「Back」の操作後にヘッダー情報の取得を行っている。 →「SafetyWarning」の詳細化が失敗する形で終わるため、他のラベルの詳細化行われない。 | 2022-08-23 | SC山本 | 質疑 | 済み | 準備します。 | 2022-08-24 | 和田様
31 |  | 中 | ⑥C表作成 | 【操作確認】 AT-B図面「AT-B-14313-00.MDL」で、「④ 各種ラベリング及びマーク類形状（オブジェクト）の定義 - (エ) Platformマーク類」（コマンド：Platform-Create(DOM)、Platform-Create(IO)」機能を実行すると、共にPlatformマーク情報が作成されなったのですが、当該の図面にはマークが存在しないという認識でよろしいでしょうか。 | 2022-08-23 | SC山本 | 質疑 | 済み | Platformマークが存在しない図面もあります。 | 2022-08-24 | 和田様
32 | 30 | 中 | ⑥C表作成 | 【操作確認】 自動詳細化の機能（コマンド：Labeling Detail）が途中で終了しているためか、NonSerial側のPIC.8が作成されませんでした。 NonSerial側のもの（PIC.3）に対して、手動詳細化機能（コマンド：Detail）の実行も行いましたが、PIC.7の方に追加されるだけで、PIC8の方には作成されませんでした。 自動詳細化の処理が最後まで動けばPIC.8が作成されるという認識で良いでしょうか。 または、PIC7の内容を手動でコピー等を行っているのでしょうか。 | 2022-08-23 | SC山本 | 質疑 | 済み | 詳細化機能が正常終了すれば、作成されます。 | 2022-08-24 | 和田様
33 |  |  | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 円弧配列のデータ提供のお願い | 2022-08-24 | SC上原 | 質疑 | 済み | 2022/9 受領済 一部不足があるため、38以降に記載
34 | 31 | 中 | ⑥C表作成 | 【データ確認／依頼】 現在ご提供頂いている図面「AT-B図面「AT-B-14313-00.MDL」にPlatformマークが存在しないため、雪マークと矢印マークの存在する図面をそれぞれご提供頂くことは可能でしょうか。 ソースコード上では雪マークと矢印マークで挙動が少し異なっているようなので、どちらの図面も頂けますと幸いに存じます。 | 2022-08-24 | SC山本 | 質疑 | 済み | 準備します。 2022/9 受領済 | 2022-08-24 | 和田様
35 |  | 中 | ⑥C表作成 | コマンド「Check Old Char.」は移行不要という認識で問題ないでしょうか。 | 2022-08-24 | SC山本 | 質疑 | 済み | 問題ないです。 | 2022-08-24 | 和田様
36 |  | 中 | ⑥C表作成 | 【操作確認】 「SafetyWarning」のダイアログはすべて入力しなくても良いでしょうか。 | 2022-08-24 | SC山本 | 質疑 | 済み | はい、すべて入力しなくても動きます。 | 2022-08-24 | 和田様
37 |  | 中 | ⑥C表作成 | 【操作確認】 C表図面登録時にDBに初期値を設定してくださいというエラーが出たのですが、「seiri_no_kanri」テーブルに「BK」と番号を設定しておくという認識で合っていますか。 | 2022-08-24 | SC山本 | 質疑 | 済み | はい、合っています。 | 2022-08-24 | 武市様
38 | 33 | 中 | ①円弧配列 | 頂いた受領データに関して、HMフォルダの図面はテンプレート機能で使うような図面、HEフォルダの図面は編集文字検索機能で使用しますか。 | 2022-09-07 | SC山本 | 質疑 | 済み | 基本的にはそう。 TOYOTIRE様も詳細は不明なので、必要なら解析して確認する
39 | 33、17 | 中 | ①円弧配列 | 頂いた受領データに関して追加でデータを頂きたいです。 必要なデータに関しては現在取りまとめ中ですので、まとめ次第展開させていただきます。 必要なデータの概要としては「Template1」、「Template3」はBMP画像（文字番号.bmp）と一部の図面。 「Template2」は図面のみ。 参照：「テンプレート機能に必要なデータ」シート（取りまとめ中） | 2022-09-07 | SC山本 | 質疑 | 済み | 2022/9/26 受領済
40 |  | 中 | ①円弧配列 | テンプレート機能の確認中に新たにDBを使用していることが判明したので、再びご提供頂くことは可能でしょうか。 必要なDBに関しては別途DB名、テーブル名等を纏めて展開させていただきます。 | 2022-09-07 | SC山本 | 質疑 | 済み | 2022/9/26 受領済
41 |  | 高 | ①円弧配列 | テンプレート機能に「Size」のようにTemplate1～3に2つ以上同名あるものが存在しますが、今回の移植の対処となりますか？ | 2022-09-07 | SC山本 | 質疑 | 済み | Template1の同名は不要となります。 | 2022-11-10 | 川端様
42 |  | 中 | 全体 | ⑥C表作成の「Frame Data」コマンド（③ 図面枠データの生成）内で使用している「B_DRAW」のようにAdvanceCADの標準コマンドの頭に「B_」と付いているものがありますが、メニューの英語化などにあたり、名前だけ変更して登録しているものでしょうか。 また、標準コマンドの機能に改修を加えたものでしょうか。 | 2022-09-07 | SC山本 | 質疑 | 済み | 旧ACADコマンドそのまま
43 |  | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 29ページ「3.3 改良要望」の「2.」の「処理の自動化」については、「編集文字の作成」や「編集文字のグループ化」等の編集作業は、自動処理を行う前に、事前準備として完了しているという認識でよろしいでしょうか。 | 2022-09-14 | SC平 | 質疑 | 済み | 事前に準備が済んでいる認識で良い。 | 2022-10-14 | 島津様、 武智様
44 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 19ページ「グループ化」で行うグループ化は、3つ以上の編集文字をグループ化する事がありますでしょうか。 | 2022-09-26 | SC平 | 質疑 | 済み | 現状は存在しないが、今後3つ以上のものが発生する可能性がある。 5つ（現状換えゴマ部分で4つまでグループ化している）までグループ化可能にして下さい。 | 2022-10-27 | 島津
45 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 22ページの「ラベリングのコード表」の右端列に表示されている「old code」(旧文字)とは、どのような文字のフォント名でしょうか。 | 2022-09-26 | SC平 | 質疑 | 済み | ご指摘列は不要となりますので、削除でお願いします。 昔使用していた、2D文字になります。 （C表作成のolｄ文字のチェックも不要になっている。） | 2022-11-10 | 川端様
46 | - | 中 | ①_円弧配列_カスタム仕様書.docx | 22ページの「ラベリングのコード表」の下の「29-A」の表はどのような条件で表示されていますでしょうか。 | 2022-09-26 | SC平 | 質疑 | 対応中 | 一つの風船内(29-A)で E4のフォントと、02119602のフォントが違う場合に表示される。 一つの風船番号内で、レタリングの深さが違う、大きさが違う場合に、表示される。 2022/11/11 SC追記 レタリングの深さとはなんでしょうか 2022/11/11TOYO追記 凹凸の深さです。 2022/11/11 SC追記2 凹凸の深さとは編集文字のバルーン番号の横の「Lettering depth 0.5」の表記のことと理解しています。 現在こちらの文字を追加するためのコマンド「Brand placement - Carved seal notes」が対象外となっていますが、当該コマンドの追加が必要ということでしょうか。 2022/11/11TOYO追記2 コマンド「Brand placement - Carved seal notes」の追加をお願いします。 | 2022-11-11 | 島津
47 |  | 高 | 円弧配列、C表作成 | 【仕様確認（自動化）】 円弧配列とC表作成の自動化に関して、下記のどちらの認識が正しいでしょうか。 (A)円弧配列、C表作成を連続実行するコマンドを1つ (B)円弧配列を自動で行うコマンド＋C表作成を自動で行うコマンドの計2つのコマンド ※シート「No.47 49」を参照 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 済み | C表作成を行わない場合もあるので、C表出力のON／OFFを切り替えれる仕様にしたA案でお願いします。 | 2022-10-12 | 島津様
48 |  | 高 | 円弧配列、C表作成 | 【仕様確認（自動化）】 円弧配列とC表作成の自動化の際の図面登録の扱いについてですが、下記(A)～（C)のどの認識でしょうか。 （A)自動化内で図面登録を行う。 （B)作図までを自動化にし、図面登録は使用者が完成図面確認後に別途図面登録コマンド実行。 (C)自動化内で図面登録は行わないが、一時ファイルとして図面をローカルフォルダに保存する。 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 済み | 修正が発生することもあるので（B)案でお願いします。 | 2022-10-12 | 島津様
49 |  | 高 | 円弧配列、C表作成 | 【仕様確認（自動化）】 円弧配列とC表作成の自動化において、作図に必要な情報は全て、事前に決定済みという認識でよろしいでしょうか。 特に、円弧配列の編集文字、各種マーク類等でDB検索を行うものに関して、検索結果が1つに絞り込まれるレベルの情報は決定可能でしょうか。 ※シート「No.47 49」を参照 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 済み | 作図に必要な情報は全て、事前に決定済みにする。 | 2022-10-27 | 島津様
50 | 57 | 高 | C表作成 | 【仕様確認（自動化）】 Detail（ラベリング手動認識）機能は自動化には含まないという認識でよろしいでしょうか。 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 済み | 自動化には含めないようにします。 | 2022-10-12 | SC山本
51 |  | 中 | 円弧配列 | 【操作確認（Template機能）】 一部の画面にあるSize項目の「Speed」は速度カテゴリーが「ZR」となるときに「Z」を入力するという認識でよろしいでしょうか？ ※「No.52 53 55」参照 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 済み | 「Z」のみが入る。 | 2022-10-14 | 島津様、 武智様
52 |  | 中 | 円弧配列 | 【操作確認（Template機能）／仕様確認（自動化）】 「Load index(S)」、「Load index(D)」、「PR」（プライレーティング）画面について。 ロードインデックスは1つの図面に付き何れかの1画面を使用するという認識でよろしいでしょうか。 また、プライレーティングは常に使用するという認識でよろしいでしょうか。 ロードインデックスとプライレーティングは表記方法が異なるが、示している内容は同じと認識しています。 また、ロードインデックスのDは単輪と複輪があるときと認識しています。 ※シート「No.52 55」を参照 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 済み | Load indexのSかDのどちらかとPRが常に組み合わさる。 複輪とはトラック、バス用のもの。 内側と外側の荷重が異なる。 | 2022-10-14 | 島津様、 武智様
53 |  | 中 | 円弧配列 | 【操作確認（Template機能）／仕様確認（自動化）】 「LT」画面は使用しない場合があるという認識でよろしいでしょうか。 小型トラック用のタイヤの場合に、納入国に沿って「LT」表記か「C」表記にするかを設定する画面と認識しています。 ※「No.52 53 55」参照 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 済み | 乗用車でもLT仕様があるので常に使用する画面。 | 2022-10-14 | 島津様、 武智様
54 |  | 中 | 円弧配列 | 【操作確認（Template機能）／仕様確認（自動化）】 「PLY1」、「PLY2」（プライ）画面は使用する場合は1図面につきどちらか一方という認識でよろしいでしょうか。 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 済み | どちらか一方のみを使用している。 | 2022-10-14 | 島津様、 武智様
55 |  | 中 | 円弧配列 | 【操作確認（図面登録）】 AT-B図面登録画面のサイズ項目の「Suffx」（接尾）と「Ply（プライ）」はそれぞれロードインデックスと速度記号を入力する認識でよろしいでしょうか。 ※「No.52 53 55」参照 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 済み | 認識通りで良いです。 | 2022-10-14 | 島津様、 武智様
56 |  | 中 | C表作成 | 【仕様確認（自動化）】 Platformマーク以外に図面によって作図の有無が変わる各種ラベリング定義機能はありますでしょうか。 作図の有無が変わる場合、自動化の際に作図有無の情報が必要となるので確認させていただきたいです。 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 対応中 | 常に使用するか任意で使用するかを確認し後日連絡します。 | 2022-10-14 | 島津様、 武智様
57 |  | 中 | C表作成 | 【仕様確認】 改良要望「② “Labeling Detail”の操作時、処理能力を向上させる」の後半部の「ラベリングが漏れて表のピクチャに転記されない」についてですが、機能を調査したところ機能開始時に設定ファイル「C_BrandSet.ini」の[syousai]-syousai_brand_no から詳細化対象のブランドNoを取得していることが判明しました。 以前、円弧配列をレクチャーいただいた際にブランドNoは基本固定と伺っておりますので、現在手動で定義している編集文字のブランドNoを設定ファイルに追加することで解決できると考えているのですがいかがでしょうか。 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 対応中 | 自動化の時にINIとCSVとどちらから取得するかをTOYOTIRE様にご検討いただく | 2022-10-14 | 島津様、 武智様
58 |  | 中 | C表作成 | 【仕様確認】 改良要望③「“Labeling Detail”の操作時、ラベリングの転記先の表へ不要な形状発生を無くす」について。 SafetyWarning画面で入力した番号の1～4が図面上の出力ではそれぞれL、T、M、Bとなっているようです。 5以降の番号はそのまま出力されています。 そこで確認ですが、「表へ不要な形状発生を無くす」とありますが、本件で問題となっているのは英字が出力されることで、数字の番号自体は出力されても問題ないという認識で良いでしょうか。 または、番号の出力も取りやめるという認識でしょうか。 ※シート「No.58 59」を参照 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 対応中 | 描画には不要アルファベットも数字も不要。 番号の出力も取りやめる。 2022/11/11 SC追記 番号とアルファベットがの出力が不要な旨承知しました。 文章の並び替えは必要でしょうか。 2022/11/11TOYO追記 確認します。 次回の打合せ（11/16）にご説明できればと思います。 | 2022-10-27 | 島津
59 |  | 中 | C表作成 | 【仕様確認】 改良要望「④ “Drawing Pos.”の操作時、作成されたPlatformのマーク（雪マークもしくは矢印マーク）を図面に配置させる」について。 矢印（DOM)の場合は、円周上に矢印マークが配置されているかをブランドNoでチェックし、配置されていればレイアウト上に表示していることが判明しました。 雪（IO)には円周上にマークは配置されていないという認識でよろしいでしょうか。 ※シート「No.58 59」を参照 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 済み | ご認識の通りです。 | 2022-10-27 | 島津
60 |  | 中 | C表作成 | 【仕様確認】 図面登録機能に含まれるDOTの削除に関して。 単独のDOTの作成・削除機能が移植対象となっていませんが、図面登録側のDOT削除機能は移植後も必要でしょうか。 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 済み | C表の図面上にDOTの絵は不要なので、削除が必要。 | 2022-10-14 | 島津様、 武智様
61 |  | 低 | C表作成、円弧配列 | C表作成のFrameDataコマンド（図枠作成機能）の入力項目の中で、AT-B図面作成機能で入力を行っている項目がございましたらご教授ください。 C表作成の改良要望①のFrameDataの自動入力の対象となる項目の精査を行っているためご確認させてください。 「No.61 FrameDataコマンド入力値一覧」シートにSCで確認した内容を含む入力項目一覧がありますので、 AT-B図面登録機能（Brand→Brand Drawing→Drawing “regist“）時に入力を行うものはD列「AT-B図面登録時の入力」に、 それ以外の機能で入力を行うものはE列「AT-B図面登録以外で入力」にそれぞれモデルタイトル、入力画面での項目、または対応コマンドをご記入いただきたいです。 | 2022-09-26 | SC山本 | 質疑 | 済み | 確認結果を、別シート「No.61 FrameDataコマンド入力値一覧」備考に記入実施。 | 2022-11-10 | 和田様
62 |  | 低 | 円弧配列 | データ提供のお願い 20220926_円弧配列_不足文字.xlsx 不足文字一覧シートの画像とモデルを提供頂きたいです。 動作確認に使用 | 2022-09-26 | SC上原 | 質疑 | 対応中 | 2022/10/27_TOYOデータ準備中 | 2022-10-27 | 島津
63 |  | 中 | 220922_円弧配列メニューTOYO案.xlsx | 220922_円弧配列メニューTOYO案.xlsxにご記載頂いた下記コマンドは「①_円弧配列_カスタム仕様書_REV05.docx」に記述がないものでしたが、円弧配列機能の対象に追加するという認識でお間違いないでしょうか。 ①Lettering preparation（文字列準備）の「Fixed form character」コマンド ②Arangement（円弧配置）の「Placement "modi"」の「Move」及び「Delete」コマンド | 2022-09-27 | SC山本 | 質疑 | 済み | ご連絡いただきました通り、「①_円弧配列_カスタム仕様書_REV05.docx」に ①Lettering preparation（文字列準備）の「Fixed form character」コマンド ②Arrangement（円弧配置）の「Placement "modi"」の「Move」及び「Delete」コマンド の記述がない事を確認しました。 円弧配列機能の対象に追加いただきたくお願い致します。 | 2022-09-27 | 島津様
64 | 63 | 高 | 220922_円弧配列メニューTOYO案.xlsx | ①Lettering preparation（文字列準備）の「Fixed form character」コマンド ②Arangement（円弧配置）の「Placement "modi"」の「Move」及び「Delete」コマンド これらの操作手順を円弧配列のカスタム仕様書に追記頂くことは可能でしょうか？ 関連スケジュール項目：「②3機能の処理フローをFIX」 | 2022-09-27 | SC上原 | 質疑 | 済み | 円弧配列のカスタム仕様書は追記後展開致します。 ①について展開済み。 | 2022-09-28 | 島津様
65 | 63 | 高 | 220922_円弧配列メニューTOYO案.xlsx | Lettering preparation（文字列準備）の「Fixed form character」コマンドはインプットデータがあるはずなのですが、そちらもアップロード頂けると助かります。 maide in japanなどの文字列です。 関連スケジュール項目：「③モデルテンプレートの共有」 →固定文字のブロックが何個必要かの確認に使用。 | 2022-09-27 | SC上原 | 質疑 | 対応中 | Lettering preparation（文字列準備）の「Fixed form character」コマンドのインプットデータ準備させていただきます。 | 2022-09-28 | 島津様
66 |  | 中 | 220922_円弧配列メニューTOYO案.xlsx | カスタム仕様書に記載のあった下記の4コマンドを「220922_円弧配列メニューTOYO案.xlsx」のメニュー上で見つけることが出来なかったのですが、円弧配列作業の流れに含まれず、対象外となったという認識でよろしいでしょうか。 ①「Character search」 - 「Primitive “CH”」（刻印文字呼出） ②「Primitive “CH”」-「Character “regist”」（刻印文字登録） ③「Editing “CH”」-「Character “regist”」（編集文字登録） ④「Brand placement」-「Template」-「Plate」（替え駒） また、仮に④が移植対象として必要な場合、 「Brand placement」-「Plate fixed」（替え駒配置修正）も併せて必要となるでしょうか。 | 2022-10-04 | SC山本 | 質疑 | 済み | ①「Character search」 - 「Primitive “CH”」（刻印文字呼出） ②「Primitive “CH”」-「Character “regist”」（刻印文字登録） ③「Editing “CH”」-「Character “regist”」（編集文字登録） ④「Brand placement」-「Template」-「Plate」（替え駒） 及び、「Brand placement」-「Plate fixed」（替え駒配置修正）も併せて必要です。 | 2022-10-12 | 島津
67 |  | 中 | 220922_円弧配列メニューTOYO案.xlsx | 「その他機能」は本来はもう一つあるとご説明頂いたと記憶しておりますが、こちらは現在ご確認頂いていいるC表作成メニューの確認結果と併せて、ご教授頂ける認識でよろしいでしょうか。 | 2022-10-04 | SC山本 | 質疑 | 済み | C表作成メニューの確認結果と併せて、連絡させていただきます。 →2022/10/25確認結果連絡済み。 | 2022-10-25 | 島津
68 |  | 中 | 220922_円弧配列メニューTOYO案.xlsx | 「円弧配列メニュー案01」シートに「Fixed from character」の構成内容がありますが、AdvanceCADのメニューにある「INMETRO」は不要でしょうか。 （「No.67」シートの赤枠部分になります。） | 2022-10-05 | SC平 | 質疑 | 済み | タイヤにはIマークが必要なので、この機能も必要 | 2022-10-14 | 島津様、 武智様
69 |  | 中 | 220922_円弧配列メニューTOYO案.xlsx | 「円弧配列メニュー案01」シートの「基準円」作図と削除設定画面（36～56行目）に「3つ必要」という吹き出しがありますが、どのような項目が必要となりますでしょうか。 | 2022-10-05 | SC平 | 質疑 | 済み | 3重円の場合があるのでその径の入力が必要。 色は同じで良い 現状3つめの円は「Brand placement」-「Baseline」-「Rim line diameter」で書いている。 3つめの円が外側か内側化は入力した径によって決まる。 | 2022-10-14 | 島津様、 武智様
70 |  | 中 | C表作成 | 「改良要望⑥ R-P/C番号の採番機能追加とDB化」に関してですが、カスタム仕様書に『生産仕様の決定次第だが、試作用C表に相当する生産用C表番号も取得できれば良い』 と記載がありますが、R-P/C番号（生産番号）の採番ルールはありますでしょうか。 | 2022-10-12 | SC山本 | 質疑 | 対応中 | R-P/C-23131の「23131」の部分がDB上に最新番号として登録されている。 改良時に追番が付くがそのタイミングの検討が必要。 試作用番号の採番ルールと同じイメージ。 | 2022-10-14 | 島津様、 武智様
71 | - | 中 | 220922_円弧配列メニューTOYO案.xlsx | 別シート「メニュー案」に「刻印文字登録/検索」、「編集文字登録」、「Plate fixed」を反映したメニュー案を提示いたしますので、ご検討の程、宜しくお願い致します。 別シート「メニュー案」で破線で囲われている機能が、No.65でご連絡いただいた機能、 実線で囲われているのがSCで追加の必要があると考えている機能となります。 | 2022-10-05 | SC平 | 要望 | 済み | 確認します。 | 2022-10-14 | 島津様、 武智様
72 |  | 高 | 221017_円弧配列_C表メニューTOYO案.xlsx | ご提示頂きました「円弧配列メニュー」に関しまして、操作面および設計面での検討を行いました結果を反映したメニュー案を、別シート「2022 10 18 SCメニュー案」に記載しておりますので、ご検討頂きますよう宜しくお願い致します。 | 2022-10-18 | SC平 | 質疑 | 済み | 別シート「2022 10 18 SCメニュー案」の④とⒷに追記。 別シート「2022 10 18 SCメニュー案」の「Placement "modi」-「Move」に追記。
73 | 71 |  | 221017_円弧配列_C表メニューTOYO案.xlsx | 「編集文字登録・呼出」項目の「Editing "CH" "resist"」コマンドに関してですが、こちらは「文字列準備（Lettering preparation）」項目の「Editing "CH"」-「Character "regist"」コマンドとは異なる機能でしょうか。 | 2022-10-18 | SC山本 | 質疑 | 済み | 「Editing "CH"」-「Character "regist"」は一つあれば問題ない。
74 | 71 |  | 221017_円弧配列_C表メニューTOYO案.xlsx | 文字列準備項目の「Editing "CH" "search"」（編集文字検索/呼出）以外に「First character」等の文字登録に関するコマンドが含まれていましたが、その場で編集文字を作成して配置することを想定した構成となっているのでしょうか。 編集文字登録の項目が別に用意されていたため、確認させていただきたいです。 | 2022-10-18 | SC山本 | 質疑 | 済み | 作図の流れに沿って左から右にボタンを用意しているが、編集文字配置時には既にその文字が登録済みの前提なので、登録に使用する機能は編集文字登録項目に移動しても問題ない。
75 | 71 |  | 221017_円弧配列_C表メニューTOYO案.xlsx | 編集文字のコマンド「One character」ですが、既存システムの場合、サブメニューとして ・「Additional character」(追加文字指定) ・「Before adding character」(追加直前文字指定) を持っていますが、今回の移植において、「One character」から両方の機能が実行されるようにするという認識ででしょうか。 | 2022-10-18 | SC山本 | 質疑 | 済み | 特にそのような意図はありません。
76 | 60 | 中 |  | 10/14（金）のお打合せの際にお伝えした内容に誤りがあったため再掲・追記します。 単独のDOTの作成・削除機能が移植対象となっていませんが、図面登録側のDOT削除機能は移植後も必要でしょうか。 DOT削除の対象となるのは円弧配列で配置したものではなく、C表作成のDOT作成機能で作成されたPICでした。 失礼いたしました。 ※「C表作成 DOT」をご参照ください | 2022-10-21 | SC山本 | 質疑 | 済み | DOTの作成・削除機能は不要のため、移植不要です。 | 2022-10-27 | 島津
77 |  | 中 | 221025_円弧配列_C表メニューTOYO案.xlsx | 別シート「2022 10 25 円弧配列メニュー追加要望」の①にあります追加メニューは、呼出した編集文字の図面上で編集する目的という事で宜しいでしょうか。（配置した編集文字の編集は「Placement "modi"」メニューで行う） | 2022-10-26 | SC平 | 質疑 | 起票 | ご認識の通りです。 | 2022-11-17 | 島津
78 |  | 中 | 221025_円弧配列_C表メニューTOYO案.xlsx | 別シート「2022 10 25 円弧配列メニュー追加要望」の②の「Editing ”CH”」-「Move」の処理では、編集文字中の選択した原始文字より右側が移動しますが、この動作は仕様通りでしょうか。 | 2022-10-26 | SC平 | 質疑 | 起票 | 仕様通りです。 | 2022-11-17 | 島津
79 |  | 中 | 221025_円弧配列_C表メニューTOYO案.xlsx | 別シート「2022 10 25 円弧配列メニュー追加要望」の③の「Editing ”CH”」-「Replacement」に「Relative position (相対位置)」と「Absolute position (絶対位置)」の指定がありますが、それぞれどの位置を指していますでしょうか。 | 2022-10-26 | SC平 | 質疑 | 起票 | 近年、TOYO設計部署で使用実績が無いため、TOYO側で動作を確認させていただきます。 | 2022-11-17 | 島津
80 |  | 中 | 221025_円弧配列_C表メニューTOYO案.xlsx | 別シート「2022 10 25 円弧配列メニュー追加要望」の④の「Editing ”CH”」-「Delete」に「One character」と「Multi calacrer」の指定がありますが、「One character」は１文字削除、「Multi calacrer」は、複数文字の削除という事で宜しいでしょうか。 | 2022-10-26 | SC平 | 質疑 | 起票 | ご認識の通りです。 | 2022-11-17 | 島津
81 |  | 中 | 221025_円弧配列_C表メニューTOYO案.xlsx 「221025_TOYO 現行C表_操作性改善要望」シート | （15行目） セリアルのオプションコードとは「Note/Year Sign」コマンドで入力する注記のことでしょうか。 | 2022-10-27 | SC山本 | 質疑 | 起票 | Year Signの機能は残してください。 TOYOでエラーの原因確認用の情報収集をします。 | 2022-11-17 | 島津
82 |  | 中 | 221025_円弧配列_C表メニューTOYO案.xlsx 「221025_TOYO 現行C表_操作性改善要望」シート | （31行目） UTQGはENoのようにグループ化（ブランドNoが29-A、29=Bのように分割）されている編集文字でしょうか。 | 2022-10-27 | SC山本 | 質疑 | 起票 | UTQGは、グループ化されている場合と、そうでない場合がある。 分かれている（グループ化されていない）時に認識されない可能性がある。 | 2022-11-17 | 島津
83 |  | 中 | 221025_円弧配列_C表メニューTOYO案.xlsx 「221025_TOYO 現行C表_操作性改善要望」シート | （32行目） SNIとはどういったものでしょうか。 | 2022-10-27 | SC山本 | 質疑 | 起票 | SNIというマークがあり、詳細化すると、すごく小さくなる問題があり、原因がわかると幸いです。 | 2022-11-17 | 島津
84 |  | 中 | 221025_円弧配列_C表メニューTOYO案.xlsx 「221025_TOYO 現行C表_操作性改善要望」シート | （45行目） Safty warningのエラーとはどういったものでしょうか。 | 2022-10-27 | SC山本 | 質疑 | 起票 | 色々なケースがあります。（結果として、Auto CADで上手く描ければよいが、Advance CADでフォントの問題か調べられると幸いです。) | 2022-11-17 | 島津
85 |  | 中 | 221025_円弧配列_C表メニューTOYO案.xlsx | 別シート「2022 10 25 円弧配列メニュー追加要望」の⑤の「change row specifide」jはどのような指定でしょうか。 | 2022-10-28 | SC平 | 質疑 | 起票
86 |  | 高 | ⑭_AT-B図面自動作図_C表自動作図_仕様REV01.pptx | 【AT-B図面自動化】 AT-B図面の「基準円の作図」と「コード表作成」は自動作図には含めなくて良いでしょうか。 2ページに『CADオペレーション無しで作図（文字呼び出し、円弧配置）ができること。』書いてあり、 4ページ目のフローに当該機能が含まれていなったことから、 確認させて頂いております。 | 2022-11-08 | SC | 質疑 | 済み | AT-B図面には、”基準円”と”コード表”が含まれることから、「基準円の作図」と「コード表作成」は両方共、自動作図に含まれます。 | 2022-11-09 | 島津
87 |  | 高 | ⑭_AT-B図面自動作図_C表自動作図_仕様REV01.pptx、 ①_円弧配列_カスタム仕様書_REV07.docx | 【C表図面自動化】 自動化の資料にC表の表記があるものの、詳細部分を見ると円弧配列の作成までに見えます。 自動化に関しては円弧配列の作成までで良いのでしょうか。 | 2022-11-08 | SC | 質疑 | 済み | C表は、AT-B図面を一部簡略化して提示するものになっているため、AT-B図面の情報からC表図面自動作図ができるものと考えています。 2022/11/11 SC追記 C表も対象と理解しました。 | 2022-11-09 | 島津
88 |  | 中 | ⑭_AT-B図面自動作図_C表自動作図_仕様REV01.pptx | 13～15ページの内容について詳細をご教授ください | 2022-11-08 | SC | 質疑 | 済み | 14ページのシリーズは複数のAT-B図面（20～30程度）の図面が作成される。 | 2022-11-11 | 島津様、 武智様
89 | 88 |  | ⑭_AT-B図面自動作図_C表自動作図_仕様REV01.pptx | シリーズは複数のAT-B図面（20～30程度）の図面が作成される件に関しての詳細な機能イメージをご提供頂きたいです。 | 2022-11-11 | SC上原 | 質疑 | 起票 | 11/16打合せで説明させていただきます。 （多数図面の画像確認機能は現時点で作成の必要はありません。） | 2022-11-11 | 島津
90 | 88 |  | ⑭_AT-B図面自動作図_C表自動作図_仕様REV01.pptx | 13ページの図に作図データからエクセルとのインアウトあるがインプットのみではないでしょうか。 | 2022-11-11 | SC上原 | 質疑 | 起票 | 11/16打合せで説明させていただきます。 （自動作図に用いたデータの吐き出しは必要になる可能性があります。) | 2022-11-11 | 島津
91 |  | 低 | 11/16打合せAuto CADモデル空間レイアウト案に関して | PIC枠の表示と非表示を切り替える事は可能か？ （PIC枠 非表示の際は、文字のBLOCKを詰めて表示し、見やすくしできますか？） | 2022-11-17 | TOYO島津 | 質疑 | 起票
92 |  | 中 | 11/16打合せAuto CADモデル空間レイアウト案に関して | モデル空間レイアウト案の図面左側PIC枠(文字BLOCK)の枠サイズは、ギリギリまで小さくして全体表示時の見やすさを改善したい。 | 2022-11-17 | TOYO島津 | 要望 | 起票
93 |  | 中 | 11/16打合せAuto CADモデル空間レイアウト案に関して | PIC番号は、バルーン番号と同じPIC番号にし、PIC内の図の有無を確認することで、円弧配置したかどうかのチェックができるようにしたい。 | 2022-11-17 | TOYO島津 | 要望 | 起票
94 | 93 | 中 | 11/16打合せAuto CADモデル空間レイアウト案に関して | 円弧配置した後、PIC番号の文字の色が変わる、もしくは、文字の色が変わる等、円弧配置したかどうかをチェックできるようにできないか？ | 2022-11-17 | TOYO島津 | 質疑 | 起票
95 | 93,94 | 中 | 11/16打合せAuto CADモデル空間レイアウト案に関して | PIC番号は、バルーン番号と同じPIC番号にし、PIC内の図の有無を確認することで、円弧配置したかどうかのチェックができるようにできないか？ | 2022-11-17 | TOYO島津 | 質疑 | 起票
96 | 92 | 中 | 11/16打合せAuto CADモデル空間レイアウト案に関して | 11/16打合せ時、「PIC枠のサイズは、後から変更できる。」とのSC様のコメントがありました。 例えば、数種類のPIC枠の内、1種類のPIC枠の高さや幅の寸法を変更すると、一括で同じ寸法の関連するPIC枠の寸法が一括で変わってしまいますでしょうか？ | 2022-11-17 | TOYO島津 | 質疑 | 起票
97 | 96 | 中 | 11/16打合せAuto CADモデル空間レイアウト案に関して | 11/16打合せ時、「PIC枠のサイズは、後から変更できる。」とのSC様のコメントがありました。 例えば、PIC枠のコーナー端部を選択し、ドラックでPIC枠のサイズを変更することは可能でしょうか？ その場合、数種類のPIC枠の内、1種類のPIC枠の高さや幅の寸法を変更すると、一括で同じ寸法の関連するPIC枠の寸法が一括で変わってしまいますでしょうか？ | 2022-11-17 | TOYO島津 | 質疑 | 起票
98 | 95 | 中 | 11/16打合せAuto CADモデル空間レイアウト案に関して | PIC番号を、バルーン番号と同じPIC番号にした場合、読み込む必要のないPICは空PICになります。空PICが多く配置されると、図面全体視した際、一つ一つのPICが小さくなり見にくくなるため、空PICができた場合は、空PICを非表示にして詰めることで全体表示時の見やすさを改善する事はできるでしょうか？ | 2022-11-17 | TOYO島津 | 質疑 | 起票
99 |  | 中 | 11/16打合せAuto CADモデル空間レイアウト案に関して | PICの枠外に描いた図を、レイアウト表示（図枠表示）する事はできるでしょうか？ | 2022-11-17 | TOYO島津 | 質疑 | 起票
100 |  | 中 | 11/16打合せAuto CADモデル空間レイアウト案に関して | トラック・バス用の円弧配列図面(AT-B図面)では、PIC.2やPIC.3サイズが最大で1685×1200[mm]のものがあります。特定のPICだけ大きくしたり、トラック・バス用図面だけPIC.サイズの構成を変更することは可能でしょうか？ | 2022-11-17 | TOYO島津 | 質疑 | 起票
101 |  | 高 | 円弧配列 | 円弧配列した文字の一覧を、エクセルデータ（もしくは.CSVデータ）として吐き出す機能が必要です。 | 2022-11-17 | TOYO島津 | 要望 | 起票
102
103
104
105

## 2022 10 25 TOYO要望メニュー案
| 基準 線・円 作成 |  | 文字列準備 |  | 円弧配置 |  |  | コード表作成 | 保存管理 |  |  | その他機能 |  | 刻印文字登録・呼出 | 編集文字登録・呼出
円弧配列 | 10/25 TOYO更新 円弧配列 メニュー案
（2022/10/18 SCメニュー案）
は提案させて頂く箇所を示します。
| ① | 配置する「編集文字」の呼出を行います。（編集文字の編集は、「編集文字登録」グループ[右端のグループ]で行います。）
本項以外のコマンドはあくまで編集文字を登録するための機能と捉えているため、⑧と分割しています。→関連質疑：No.72
| ② | 「編集文字」の配置基準線を設定します。
| ③ | 「文字列の準備」として配置する「編集文字」に対し、替え駒の配置・サイズ変更・移動を行います。
| ④ | AT-B図面の「Title」情報はAutoCADのカスタムプロパティに設定する予定ですのでメニュー対象外としたいと考えております。⇒Auto CADデフォルト機能へのショートカット追加
| ⑤ | 「編集文字」のグループ化を行う為の、基準文字・追加文字・グループ化の相対距離を設定します。
| ⑥ | グループ化する「編集文字」の風船番号の設定を行います。
| ⑦ | グループ化後、図と重複する寸法がないように寸法線を引き直します。（現在は、手作業で修正している。）
| ⑧ | 「刻印文字」の文字枠の設定を行います。
| ⑨ | 「編集文字」の登録を配置し、ご提示の「One character」から「Additional character」(追加文字指定)と「Before adding character」(追加直前文字指定)に変更しております。
「One character」を変更しているのは、「Additional character」と「Before adding character」が元々当該メニューのサブメニューの為です。→関連質疑：No.73
| ⑩ | 「編集文字」の検索を行います。（グループ和名に合わせております。）
は、他に10/14時点で追加した箇所を示します。
| Ⓐ | 替え駒を呼出（作成）します。
| Ⓑ | 編集文字を円弧上に配置します。
| Ⓒ | 円弧上に配置された文字の指定・径方向位置・主方向位置を変更します。
以下は、10/17 TOYO様ご提示のメニューです。
| 基準 線・円 作成 |  | 文字列準備 | 円弧配置 |  | コード表作成 | 保存管理 |  |  | その他機能 | 刻印文字登録・呼出 |  | 編集文字登録・呼出
円弧配列
Arc Arrangement
Reference drawing
Reference Line
Reference Circle
Lettering preparation
Arangement
Arc placement
Delete
Fixed form character
Delete
Template
Brand Balloon
Target "CH"
Radial direction
DIA direction
Placement "modi"
Move
Delete
Table drawing
Code table
Delete
Template 1
Template 2
Template 3
Conservation management
Drawing "resist"
NEW
Revision number
modyfy
Group
Create
Plate
Target "CH"
Radial direction
DIA direction
Base editing "CH"
Add editing "CH"
Relative position
Plate fixed
Plate PIC
Placement PIC
Editing "CH"
First character
Additional character
Before adding character
Auto Dimensions
Arc Arrangement
Reference drawing
Reference Line
Reference Circle
Lettering preparation
Arrangement
Arc placement
Fixed form character
Delete
Template
Editing "CH"
Brand Balloon
Target "CH"
Radial direction
DIA direction
Placement "modi"
Move
Delete
Table drawing
Code table
Delete
Template 1
Template 2
Template 3
Conservation management
Drawing "resist"
NEW
Revision number
modyfy
Group
Primitive "CH" "resist"
Primitive "CH" "search"
Editing "CH" "resist"
Plate
Plate fixed
Delete
Target "CH"
Radial direction
DIA direction
Title
Create
First character
One character
Auto Dimensions
Character "resist"
⑨
Modify
Move
①
③
Editing "CH" "search"
Title
④
⑤
⑧
Frame drawing
⑥
②
Baseline
Primitive "CH" "search"
Primitive "CH" "regist"
Brand Balloon
Editing "CH" "resist"
Editing "CH" "search"
⑩
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
⑦
Auto Dimensions
Replacement
Delete
The entire width
Move
25.Oct.2022
TOYO追加要望
(Editing "CH" 4項目)
・Move
・Replacement
・Delete
・The entire width

## 221025_TOYO 現行C表_操作性改善要望
25.Oct.2022_TOYO 現行C表_操作性改善要望
Frame data
| ・ | AT-B No.は最初に図面読み込みの際に入力するので、同じ番号が入るようにしてほしい。
修正時は手修正できるように。
| ・ | R-P/C No自動採番できないか？（但し、試作時は不要）
レイアウトのCP、LORの様なイメージ
| ・ | サイズ入力の際に、スペースが入れれないのでインチまで入れて確定し、修正でLI＆SSを入れるのが手間なので、
1度で終わるようにスペースに対応してほしい。
Serial
| ・ | セリアル作成するとセリアル側、反セリアル側両方「*******」が出てくるが、反セリアル側(解説：上型用[Top]図面に対して下型用[Bottom]図面)は不要なので出ないようにしてほしい。
| ・ | セリアルのオプションコードを入れる時、一文字づつ入力するのが手間なので一気に入れるようにしたい。
Platform
| ・ | 自動で図面配置してくれないので、自動で配置してほしい。
Labeling Detail ＆ Detail
| ・ | 詳細化の風船&枠の線幅細くしてほしい。
| ・ | DOTを詳細化する時に、セリアルプレートも一緒に詳細化される。別にしたい。
| ・ | UTQGを詳細化する時に、3単語がバラバラになって詳細化される。セットなので１つにしてほしい。
| ・ | SNIが小さくなるので通常の大きさにしてほしい。
Save
| ・ | Frame Dataの情報を反映するか、こっちに入れたらFrameに入るかにして、入力工数省いてほしい。
その他
| ・ | 内側の円が被らないようにしてほしい。
ATBから引っ張ってくる線を変更したらできるのでは？
| ・ | 外側の円も消えることがあるので改善できないか？（クラスの問題？）
| ・ | 替えゴマ枠も消えたり、出てこないことがある。（クラスの問題？）
| ・ | Safty warningのエラーが出やすい。（クラスの問題？）
| ・ | 黒塗りメニューも使うことがあります。（C表メニューではなく、CADのメニューとしてある）
もし黒塗りメニューがC表用に簡易版がつけれるならお願いします。
黒塗り（セレーション）
TWIの数＆タイプ、Platform有無もTM・VH図面から自動判定してくれたら嬉しいが、
今のATB、TM、VH図面だとできない？
自動作図に期待。

## 2022 10 25 円弧配列メニュー追加要望
Replacement
Delete
The entire width
Move
25.Oct.2022
TOYO追加要望
(Editing "CH" 4項目)
・Move
・Replacement
・Delete
・The entire width
①
②
③
④
⑤

## C表作成 DOT
C表のDOT作成機能を実行するとサブモデル「P-SUB-C」から設定ファイルで指定したPIC（現行値PIC46）の絵をPIC6に複製する。
（DOT作成結果） | （サブモデル「P-SUB-C」）
保存機能内のDOT削除処理はDOT作成機能で描いた絵を削除している。
（保存実行前）

## 2022 10 18 SCメニュー案
| 基準 線・円 作成 |  | 文字列準備 |  |  | 円弧配置 |  |  | コード表作成 |  | 保存管理 |  |  | その他機能 |  | 刻印文字登録・呼出 | 編集文字登録・呼出
円弧配列
（2022/10/18 SCメニュー案）
は提案させて頂く箇所を示します。
| ① | 配置する「編集文字」の呼出を行います。（編集文字の編集は、「編集文字登録」グループ[右端のグループ]で行います。）
本項以外のコマンドはあくまで編集文字を登録するための機能と捉えているため、⑧と分割しています。→関連質疑：No.72
| ② | 「編集文字」の配置基準線を設定します。
| ③ | 「文字列の準備」として配置する「編集文字」に対し、替え駒の配置・サイズ変更・移動を行います。 | [7 empty] | （10/19追記）カスタムプロパティのショートカットとしてコマンドを用意する。
| ④ | AT-B図面の「Title」情報はAutoCADのカスタムプロパティに設定する予定ですのでメニュー対象外としたいと考えております。
| ⑤ | 「編集文字」のグループ化を行う為の、基準文字・追加文字・グループ化の相対距離を設定します。
| ⑥ | グループ化する「編集文字」の風船番号の設定を行います。
| ⑦ | グループ化後、図と重複する寸法がないように寸法線を引き直します。（現在は、手作業で修正している。）
| ⑧ | 「刻印文字」の文字枠の設定を行います。
| ⑨ | 「編集文字」の登録を配置し、ご提示の「One character」から「Additional character」(追加文字指定)と「Before adding character」(追加直前文字指定)に変更しております。
「One character」を変更しているのは、「Additional character」と「Before adding character」が元々当該メニューのサブメニューの為です。→関連質疑：No.73
| ⑩ | 「編集文字」の検索を行います。（グループ和名に合わせております。）
は、他に10/14時点で追加した箇所を示します。
| Ⓐ | 替え駒を呼出（作成）します。
| Ⓑ | 編集文字を円弧上に配置します。 |  |  | （10/19追記）Createボタンは不要。「Radial direction」または「DIA direction」完了時に配置基準線と円が決まっていれば、文字の配置を行うようにする。
| Ⓒ | 円弧上に配置された文字の指定・径方向位置・主方向位置を変更します。
以下は、10/17 TOYO様ご提示のメニューです。
| 基準 線・円 作成 |  | 文字列準備 | 円弧配置 |  |  | コード表作成 | 保存管理 |  |  |  | その他機能 | 刻印文字登録・呼出 |  | 編集文字登録・呼出
円弧配列
Arc Arrangement
Reference drawing
Reference Line
Reference Circle
Lettering preparation
Arangement
Arc placement
Delete
Fixed form character
Delete
Template
Brand Balloon
Target "CH"
Radial direction
DIA direction
Placement "modi"
Move
Delete
Table drawing
Code table
Delete
Template 1
Template 2
Template 3
Conservation management
Drawing "resist"
NEW
Revision number
modyfy
Group
Create
Plate
Target "CH"
Radial direction
DIA direction
Base editing "CH"
Add editing "CH"
Relative position
Plate fixed
Plate PIC
Placement PIC
Editing "CH"
First character
Additional character
Before adding character
Auto Dimensions
Arc Arrangement
Reference drawing
Reference Line
Reference Circle
Lettering preparation
Arrangement
Arc placement
Fixed form character
Delete
Template
Editing "CH"
Brand Balloon
Target "CH"
Radial direction
DIA direction
Placement "modi"
Move
Delete
Table drawing
Code table
Delete
Template 1
Template 2
Template 3
Conservation management
Drawing "resist"
NEW
Revision number
modyfy
Group
Primitive "CH" "resist"
Primitive "CH" "search"
Editing "CH" "resist"
Plate
Plate fixed
Delete
Target "CH"
Radial direction
DIA direction
Title
Create
First character
One character
Auto Dimensions
Character "resist"
⑨
Modify
Move
①
③
Editing "CH" "search"
Title
④
⑤
⑧
Frame drawing
⑥
②
Baseline
Primitive "CH" "search"
Primitive "CH" "regist"
Brand Balloon
Editing "CH" "resist"
Editing "CH" "search"
⑩
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
⑦
Auto Dimensions

## No6、No7
④_面積変動_カスタム仕様_REV03 10ページの【接地形状切出し図…接地形状が全部（ALL）のタイプ】の図
All…閉図形になっているストリング形状
One side…半円上ストリング形状
Bottom side…１／４円ストリング形状

## No.18 バルーンについて
＜AutoCADとMechanicalでの機能の違い＞
AutoCADの注釈メニュー
AutoCADMechanicalの注釈メニュー
引出線とは別にバルーンメニューがある
引出線のみでバルーン
メニューがない

## No19
FontNameとgm_nameの関係
刻印文字登録する際にFontName、FontCategory1、FontCategory2、Charactername1、Caractername2の項目を結合して、DB内ではgm_nameとして登録されています。
FontCategory1、FontCategory2、Charactername1、Caractername2を使用して一意の文字コードを作成しております。
dbo_gz_kanri
flag_delete | id | no1 | no2 | comment | dep_name | entry_name | entry_date | gm_num | gm_name001 | gm_name002 | gm_name003 | gm_name004 | gm_name005 | gm_name006 | gm_name007 | gm_name008 | gm_name009 | gm_name010 | gm_name011 | gm_name012 | gm_name013 | gm_name014 | gm_name015 | gm_name016 | gm_name017 | gm_name018 | gm_name019 | gm_name020 | gm_name021 | gm_name022 | gm_name023 | gm_name024 | gm_name025 | gm_name026 | gm_name027 | gm_name028 | gm_name029 | gm_name030 | gm_name031 | gm_name032 | gm_name033 | gm_name034 | gm_name035 | gm_name036 | gm_name037 | gm_name038 | gm_name039 | gm_name040 | gm_name041 | gm_name042 | gm_name043 | gm_name044 | gm_name045 | gm_name046 | gm_name047 | gm_name048 | gm_name049 | gm_name050 | gm_name051 | gm_name052 | gm_name053 | gm_name054 | gm_name055 | gm_name056 | gm_name057 | gm_name058 | gm_name059 | gm_name060 | gm_name061 | gm_name062 | gm_name063
0 | KO | 303 | 0 | TRAMPIO(ベタ） | M | 5153 | 1997-06-04 | 35 | KO0303A0AA | KO0303A1AA | KO0303A2AA | KO0303A3AA | KO0303A4AA | KO0303A0AI | KO0303A1AI | KO0303A2AI | KO0303A3AI | KO0303A4AI | KO0303A0AM | KO0303A1AM | KO0303A2AM | KO0303A3AM | KO0303A4AM | KO0303A2AO | KO0303A0AO | KO0303A1AO | KO0303A3AO | KO0303A4AO | KO0303A0AP | KO0303A1AP | KO0303A2AP | KO0303A3AP | KO0303A4AP | KO0303A0AR | KO0303A1AR | KO0303A2AR | KO0303A3AR | KO0303A4AR | KO0303A0AT | KO0303A1AT | KO0303A2AT | KO0303A3AT | KO0303A4AT

## 「SafetyWarning」のダイアログ
<出力>
<出力>
SAFETY WARNING
SERIOUS IN JULY MAY RESULT FORM:
*TYRE FAILURE DUE TO UNDERINFLATION/OVERLOADING--
FOLLOW OWNER'S MANUAL OR TIRE PLACARD IN VEHICLE:
*EXPLOSION OF TIRE/RIM ASSEMBLY DUE TO IMPROTER MOUNTING--
ONLY SPECIALLY TRAINED PERSONS SHOULD MOOUNT TIRES.
NEVER EXCEED 40 PSI(275KPA) TO SEAT BEADS.
SAFETY WARNING
FOLLOW OWNER'S MANUAL OR TIRE PLACARD IN VEHICLE:
*EXPLOSION OF TIRE/RIM ASSEMBLY DUE TO IMPROTER MOUNTING--
SERIOUS IN JULY MAY RESULT FORM:
*TYRE FAILURE DUE TO UNDERINFLATION/OVERLOADING--
ONLY SPECIALLY TRAINED PERSONS SHOULD MOOUNT TIRES.
NEVER EXCEED 40 PSI(275KPA) TO SEAT BEADS.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(A)=1
(B)=2
(C)=3
(D)=4
(E)=5
(F)=6
(G)=7
を入力した場合
(A)=1
(B)=4
(C)=5
(D)=2
(E)=3
(F)=6
(G)=7
を入力した場合

## No.47 49
＜質疑No.47＞
（A)円弧配列、C表作成を連続実行するコマンドを1つ |  |  | (B)円弧配列を自動で行うコマンド＋C表作成を自動で行うコマンドの計2つのコマンド
＜質疑No.49＞
（例）編集文字検索の場合
赤枠の検索条件だけでは、検索結果（緑枠）が複数ある。
自動化の場合は「Height」等の青枠内の情報を使用して検索結果を一つに絞り込む必要がある。
作図に必要な情報は全て、事前に決定済みにする。（TOYO）
ATB図面C表自動作図コマンド実行
円弧配列機能
C表作成機能
終了
ATB図面自動作図コマンド実行
円弧配列機能
終了
C表自動作図コマンド実行
C表作成機能
終了

## No.52 53 55
＜質疑No.52 53＞
TEMPLATE2サイズ画面
| TEMPLATE2 LoadIndex(S) | TEMPLATE2 LoadIndex(D)・・・単輪と複輪
＜質疑No.55＞
質疑No.xx
質疑No.xx
ロードインデックスと速度記号を入力？

## No.58 59
＜質疑No.58＞
番号を変えても右側の文字列の並びは変わらない。番号のみが変わる。正しい動作の確認頂く
＜質疑No.59＞
円周上の矢印マーク |  | 矢印マークの編集文字PIC
実行結果
処理内で意図的に数字を英字に変換している
この番号で矢印マークが存在するかをチェックしている。

## No.61 FrameDataコマンド入力値一覧
:備考欄、黄色網掛け部は、AT-B図面が情報を持っている部分。
項目 | 概要 | 入力例 | AT-B図面登録時の入力 | AT-B図面登録以外で入力 | 備考
[Modlename] | ファイル名 | C-TMP1 | ー | ー | 自動採番
[Pagetitlle001] |  | C-TMP1 | ー | ー | 自動採番
publication post | 発行部署 |  |  |  | 記入無
[YYYY]/[MM]/[DD] | 日付 | 2022/02/01 | ー | ー | 自動表示
production standard No | R-P/C番号（生産用C表番号） | R-P/C-23131 |  |  | 手入力→自動採番化希望
labeling Draw No | AT-B図面番号 | AT-B-17185-00 | モデルタイトル 「4 Figure number」 | 【C表作成】AT-B図面呼び出し時 | 自動表示
Mold Draw No. | TM図面番号 | TM-18518-00 | モデルタイトル 「7 Mold No.」 |  | 手入力→自動化希望
[Pagetitlle007] |  |  | ー | ー | ↑とリンク
TWI | TWI |  |  | 【C表作成】TWIコマンド使用時 | TWI作成メニューとリンク。手入力は無。
[Pagetitlle009] |  |  | ー | ー | ↑と同じ
Carcass+Breaker | 構造の状態 （プライ数＋ベルト数＋キャップ数） | 2P+2B+2C |  |  | 手入力
[Creator] | AT-B図面制作者名 | WADA | モデルタイトル 「101 Creator」 |  | 手入力
[examination1] | AT-B図面チェック担当者名 | SAKAMOTO | モデルタイトル 「102 examination1」 |  | 手入力
[Approval] | AT-B図面承認者名 | KAWAKAMI | モデルタイトル 「105 Approval」 |  | 手入力
safe | 安全コード | A |  |  | 手入力
structure | 構造 | R | 登録画面「Structure」 |  | 手入力
Brand | ブランド |  |  |  | 手入力
Tire Type | タイヤ種類 | LT | 登録画面「Tire Type」 |  | 手入力
[Modelmaintitle] | モデルタイトル（＝パターン？） | CSCV | モデルタイトル「201 Model maint title」 |  | 手入力 ATB図面にあり。データとして取れるかは不明
Use1 | 用途1 | ES |  |  | 手入力
Use2 | 用途2 |  |  |  | 手入力
Use3 | 用途3 | X1 |  |  | 手入力
type division | タイヤ区分 「チューブタイプタイヤ」or「チューブレスタイヤ（TL)」 | TL |  |  | 手入力
side division | サイド区分 |  | モデルタイトル「6 Side Category」？ |  | 手入力
faiber division | 繊維区分 |  |  |  | 手入力
size | タイヤのサイズ | LT245/70R17 119S | モデルタイトル「1 Size」（「Tire Type」の記入が図面あり）、 登録画面「Tire Type」＋「Size」 | 【円弧配列】Template2「Size」コマンド | 手入力 ATB図面にあり。データとして取れるかは不明
ply | プライ |  |  |  | 手入力
bead structure | ビード構造 | S |  |  | 手入力
Carcass ply number | カーカスプライ枚数 | 02 |  |  | 手入力
carcass material | カーカス素材 | PF |  |  | 手入力
belt number1 | ベルト枚数1 | 2 |  |  | 手入力
belt material1 | ベルト材質1 | WF |  |  | 手入力
belt number2 | ベルト枚数2 | 2 |  |  | 手入力
belt material2 | ベルト材質2 | FH |  |  | 手入力
belt number3 | ベルト枚数3 |  |  |  | 手入力
belt material3 | ベルト材質3 |  |  |  | 手入力
[Pagetitlle001] | ページタイトル1の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle002] | ページタイトル2の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle003] | ページタイトル3の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle004] | ページタイトル4の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle005] | ページタイトル5の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle006] | ページタイトル6の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle007] | ページタイトル7の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle008] | ページタイトル8の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle009] | ページタイトル9の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle010] | ページタイトル10の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle011] | ページタイトル11の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle012] | ページタイトル12の内容 |  | ー | ー
[Pagetitlle019] | ページタイトル19の内容 |  | ー | ー
10.Nov.2022 TOYO 記入：
第2ステップとしての自動作図化では、リストなどから自動転記を希望します。
黄色ハッチ以外の備考に書いてる分は現状の作業方法を参考として記載しています。

## No.67
AdvanceCADメニュー | 220922_円弧配列メニューTOYO案.xlsx

## メニュー案
| 基準 線・円 作成 |  | 文字列準備 |  | 円弧配置 |  |  | コード表作成 | 保存管理 |  | 文字登録／呼出 | その他機能
円弧配列
は追加メニューを示す。
以下は、元のメニューです。
| 基準 線・円 作成 |  | 文字列準備 | 円弧配置 |  | コード表作成 | 保存管理 |  |  | その他機能
円弧配列
Arc Arrangement
Reference drawing
Reference Line
Reference Circle
Lettering preparation
Arangement
Arc placement
Delete
Fixed form character
Delete
Template
Editing "CH"
Brand Balloon
Target "CH"
Radial direction
DIA direction
Placement "modi"
Move
Delete
Table drawing
Code table
Delete
Template 1
Template 2
Template 3
Conservation management
Drawing "resist"
NEW
Revision number
modyfy
Group
Create
Plate
Target "CH"
Radial direction
DIA direction
Base editing "CH"
Add editing "CH"
Relative position
Brand Balloon
Plate fixed
Place
Plate PIC
Placement PIC
Modify
Move
Primitive "CH"
Frame drawing
Character "regist"
Character search
Editing "CH"
First character
Additional character
Character regist
Before adding character
Auto Dimensions
Character "regist"
Arc Arrangement
Reference drawing
Reference Line
Reference Circle
Lettering preparation
Arangement
Arc placement
Delete
Fixed form character
Delete
Template
Editing "CH"
Brand Balloon
Target "CH"
Radial direction
DIA direction
Placement "modi"
Move
Delete
Table drawing
Code table
Delete
Template 1
Template 2
Template 3
Conservation management
Drawing "resist"
NEW
Revision number
modyfy
Group
追加でご連絡頂いた機能
追加でご連絡頂いた機能
SCで追加の必要があると考えている機能
SCで追加の必要があると考えている機能。
「Brand Balloon」はグループ化用のもので、元々あるバルーンを消して新たに作成している。